МАҲАЛЛАЛАРНИНГ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНТИРИШ ДАСТУРЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ БЎЙИЧА ҚЎЛЛАНМА

Ҳудудларда “маҳаллабай” ишлаш тизимини самарали ташкил этиш 
ва такомиллаштириш, маҳалладаги еттиликнинг ўзаро ҳамкорлигини таъминлаш ҳамда маҳаллаларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш дастурларини шакллантиришда сектор раҳбарлари фойдаланишлари учун тавсия сифатида ушбу қўлланма ишлаб чиқилган.

Дастурларни ишлаб чиқиш 5 та босқичдан иборат бўлиб, уларнинг ҳар бирида тегишли вазифалар, эришиладиган натижа ва бажариш муддатлари белгиланган (1 - илова).

Бунда, белгиланган вазифалар сектор раҳбарлари бошчилигида сектор штаби аъзолари, маҳаллабай ишлашга масъул бўлган ташкилотлар, маҳалла раиси, ҳоким ёрдамчиси, ёшлар етакчиси, хотин-қизлар фаоли, профилактика инспектори, ижтимоий ходим ва солиқ инспекторлари ҳамкорлигида босқичма-босқич амалга оширилади.

I-босқич: Маҳалланинг ижтимоий-иқтисодий ҳолати ва ривожланиш динамикасини баҳолаш.

- Аҳолининг таркиби ва тузилиши (хонадон, оила, аҳоли, ёшлар, хотин қизлар сони);

- Ижтимоий ривожланиш ҳолати (бандлик ва ишсизлик даражаси, ишсизларнинг ишлашга иштиёқи ва истаклари, расмий ва норасмий бандлар, аҳоли даромадлари ва уларнинг асосий манбалари, ижтимоий ҳимояга муҳтож (камбағал), нотинч оилалар сони, меҳнат миграциясидаги аҳоли, ягона ижтимоий ҳимоя реестри, Темир дафтар”, “Аёллар дафтари” ва “Ёшлар дафтари”га киритилган оилалар ва аҳоли, касб-ҳунар ва тадбиркорликка ўқитиш);

- Иқтисодий ривожланиш ҳолати (тадбиркорлик субъектлари сони ва уларнинг фаолият йўналишлари, ўзини-ўзи банд қилган аҳоли, ижара асосида ажратилган ер майдонлари ва томорқалардан фойдаланиш аҳволи, суғориш суви таъминоти, драйверлари, хотин-қизлар тадбиркорлиги, ҳунармандчилик, касаначилик йўналишлари, чакана савдо ва хизмат кўрсатиш объектлари сони);

- Ресурслар мавжудлиги (бўш бино ва ер майдонларини аниқлаш, ўзлаштириш мумкин бўлган ер майдонлари, табиий бойликлар, кичик саноат зоналари);

- Молиявий ҳолат (ҳудудга ажратиладиган субсидия, кредит ва грантлар миқдори, ижтимоий дафтарлардаги маблағлар, солиқ тушумлари орқали шаклланадиган маҳалла бюджети, инвестициялар, хомийлик маблағларини жалб этиш имкониятлари);

- Коммунал инфратузилма ҳолати (коммунал хизматлар билан таъминланганлик даражаси, электр-энергия, табиий газ (суюлтирилган газ), иссиқлик, ичимлик ва оқова сув таъминоти, йўллар ҳолати ва ёритиш тизимлари, чиқиндиларни ташиб кетиш, хонадонлар ва кўп қавтли уй-жойларнинг ҳолати, ҳудудни ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш);

- Ижтимоий инфратузилма ҳолати (мактабгача таълим, мактаб, соғлиқни сақлаш, маданият муассасалари, кутубхона ва спорт мажмуалари, маҳалла гузарларининг мавжудлиги ва эҳтиёжи).

I-босқичда маҳалланинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш ҳолати, устунликлари ва салоҳиятига баҳо берилади, маҳалла паспорти шаклланади.

II-босқич: Маҳалланинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши, аҳоли турмуш даражасини яхшилаш тўсиқ бўлаётган камчилик ва муаммоларни аниқлаш.

- коммунал инфратузилма ҳолати бўйича: ички йўллар ва ёритиш, сув, газ, электр энергия, алоқа, иссиқлик таъминоти, хонадонлар ва кўп қаватли уйлар (ҳолати ва эҳтиёж);

- ижтимоий инфратузилма ҳолати бўйича: мактабгача таълим (давлат ва нодавлат), мактаб, соғлиқни сақлаш, маданият муассасалари, кутубхона ва спорт мажмуалари (ҳолати ва эҳтиёж);

- аҳолига хизмат кўрсатиш объектлар ҳолати бўйича: етишмаётган чакана савдо ва хизмат кўрсатиш объектлари (савдо дўконлари, сартарошхона, гўзаллик салони, пойабзал таъмирлаш, нонвойхона, гўшт дўкони, компьютер хизматлари, дорихона ва бошқа эхтиёжлар);

- томорқа ва ижара асосида ажратилган ер майдонларидан фойдаланиш ҳолати бўйича: суғориш суви билан таъминланмаган томорқа ва ижара ер майдонлари, самарасиз фойдаланилаётган экин майдонлари;

- аҳолининг ишсизлиги бўйича: ишсизлар, шу жумладан ёшлар, хотин-қизлар сони, уларнинг маълумоти ва кўникмалари, истаклари;

- ижтимоий ҳимояга муҳтож оилалар бўйича: ягона ижтимоий ҳимоя реестри, “Темир дафтар”, “Аёллар дафтари”, “Ёшлар дафтари”га киритилган оилаларлар ва аҳоли билан ишлаш, ногиронлиги бўлган шахсларга аравача, эшитиш мосламаси, операцияга, дори-дармонга эҳтиёжи;

- нотинч оилалар ва жиноятчилик аҳволи бўйича: ажримлар, жанжалларни олдини олиш бўйича масалалар, жиноят содир этилиши (вояга етмаганлар, аёллар);

- бўш турган бино-иншоотлар: қурилиши якунланмаган, фойдаланилмаётган, самарасиз фойдаланилаётган объектлар ва бўш ер майдонлари.

Юқорида келтирилган камчиликлар тизими маҳалла ҳусусиятидан келиб чиқиб янада кенгайиши мумкин.

II-босқичда ўз ечимини топиш керак бўлган муаммолар ва камчиликлар тизимлаштирилади.

III-босқич: Аниқланган муаммоларни бартараф этиш юзасидан амалга ошириладиган ишлар ва чора-тадбирлар режаларини ишлаб чиқиш.

- Коммунал ва ижтимоий инфратузилмани яхшилаш:

- --- км йўлларни шағаллаштириш ва --- км асфальтлаш;

- --- та сув қудуғи қазиш, --- та сув минораси ўрнатиш ва --- км ичимлик суви тармоғи тортиш;

- --- янги трансформатор ўрнатиш, --- тасини таъмирлаш, --- дона бетон устунлари ўрнатиш ва --- км электр симларини янгилаш;

- --- км газ тармоғи тортиш, --- та газ тақсимлаш пункти ўрнатиш, 
--- дона суюлтирилган газ балонлари етказиб бериш;

- --- та локал қозонхона ўрнатиш, --- та қозонхоналарни таъмирлаш, --- км иссиқлик тармоғини таъмирлаш;

- --- тонна аҳоли учун ва --- тонна ижтимоий соҳа учун кўмир етказиб бериш;

- --- та кўп қаватли уйларни том қисми, --- тасининг фасади, 
--- тасининг подъездларини таъмирлаш, --- та темир эшиклар ўрнатиш ва 
--- уйларнинг ертўлаларини тозалаш;

- --- дона ёритиш чироқлари ўрнатиш;

- --- та мактабгача таълим муассасаси, --- та мактаб, --- та соғлиқни сақлаш муассасаси, --- маданият ва спорт объектларини таъмирлаш.

- Маҳаллани ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш:

- --- та хонадонлардаги томорқаларни суғориш суви билан таъминлаш, --- км лотоклар ўрнатиш, --- км ариқларни тозалаш;

- --- та кўчалардан чиқиндиларини мунтазам равишда олиб чиқиб кетилишини ташкил этиш;

- --- хонадонларни ташқи деворларини таъмирлаш, --- та хонадонлар олдини ободонлаштириш;

- --- кўчаларда --- та манзарали, --- та мевали кўчат ва қаламчалар ўтказиш, --- та дарахтларни оқлаш;

- ҳар ойда бир маротаба ҳашарлар ташкил этиш.

- Аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш:

- --- нафар ишсизларни доимий иш жойларига жойлаштириш;

- --- нафар ишсизлар, ---- нафар мактаб битирувчиларини (олий таълим билан қамраб олинмаган қисми) касб-ҳунар ва тадбиркорликка ўқитиш;

- --- нафар фуқароларга имтиёзли кредит ажратиш;

- --- нафар ишсизлар ва ижтимоий дафтарларга киритилган аҳолига тадбиркорликни бошлаш ёки ўзини ўзиб банд қилиш учун субсидиялар ажратиш;

- --- нафар фуқароларга ижара асосида ер майдонлари олишда кўмаклашиш;

- --- нафар аҳолини ҳунармандчилик, --- нафарини касаначиликка ва --- нафарини ҳақ тўланадиган жамоат ишларига жалб этиш;

- Иқтисодий ривожлантириш:

- --- та кичик ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш микролойиҳаларини ишга тушириш;

- --- та кичик саноат зоналари ва микромарказлар ташкил этиш;

- --- км автомобиль йўли бўйида жойлашган --- та таъмирталаб хонадонларни ипотека кредитларидан фойдаланган ҳолда қайта қуриш орқали 1 қаватида савдо ва хизмат кўрсатиш объектларини ишга тушириш;

- --- бўш турган объектлар ва ер майдонларини аукцион савдоларига чиқариш;

- --- та фаолият кўрсатмаётган тадбиркорлик субъектлари фаолиятини тиклаш, --- та кам қувватда ишлаётган корхоналар фаолиятини жонлантириш;

- --- та якка тартибдаги тадбиркор, --- та кичик корхона ва микрофирмаларни давлат рўйхатидан ўтказиш.

- --- та хонадонлардаги томорқаларда даромадли экинлар экишни йўлга қўйиш;

- --- ижара асосида ер майдонлари ажратилган фуқароларни кооперативларга бирлаштириш, уларни экспортёр ва брокерлар билан боғлаш;

- --- та тадбиркорлик субъектларини “20 минг тадбиркор – 500 минг малакали мутахассис”дастурига жалб этиш;

- --- га захирага қайтарилган ёки --- га янги ўзлаштирилган ер-майдонларида деҳқон хўжаликларини ташкил этиш;

- Ижтимоий ривожлантириш:

- --- нафар олий ва ўрта махсус таълим муассасаларида таълим олаётган хотин-қизларга тўлов контрактларини тўлашда молиявий кўмаклашиш;

- --- нафар боқувчисини йўқотган ёлғиз оналарнинг фарзандларини боғчаларга жойлаштириш ва тўлов бадалидан озод қилиш;

- --- нафар тиббий ёрдамга муҳтож фуқароларга стационар ва амбулатор даволашда ҳамда дори-дармон билан таъминланишда кўмаклашиш;

- --- нафар эҳтиёжманд хотин-қизларнинг турар жойларини таъмирлашга кўмаклашиш;

- --- та маъданий марифий, --- та спорт ва бошқа тадбирлар ташкил этиш;

Мазкур бўлимда ривожлантириш имкониятлари  маҳалланинг хусусиятидан келиб чиқган ҳолда кенгайтириш мумкин.

III-босқичда дастурга киритиладиган ва йил давомида амалга ошириладиган чора-тадбирлар ва ташаббуслар шакллантирилади.

IV-босқич: Маҳаллада белгилаб олинган ташаббусларни амалга ошириш учун зарур бўладиган молиявий ресурслар манбаларини аниқлаш.

- Оилавий тадбиркорлик дастурлари доирасида имтиёзли кредитлар учун ажратилган маблағлар  --  млрд сўм;

- Аҳолини тадбиркорликка жалб қилиш жамғармасидан субсидиялар учун ажратилган маблағлар --  млн сўм;

- Аёллар дафтари доирасидаги маблағлар  --  млн сўм;

- Ёшлар дафтари доирасидаги маблағлар --   млн сўм;

- Саҳоват ва кўмак жамғармаси маблағлари --  млн сўм;

- Маҳалла бюджети --  млн сўм (аҳолининг йил давомида мол-мулк ва ер солиғи тўловларининг 10 фоиз қисми);

- Маҳалла инфратузулмасини яхшилаш учун ҳоким ёрдамчиларига республика бюджетидан ажратиладиган маблағлар;

- Хомийлик маблағлари – млн сўм.

Шунингдек, маҳаллий ҳокимлик, маҳалла еттилиги билан биргаликда қўйидаги имкониятлардан фойдаланиш чоралари кўрилади:

- Обод қишлоқ ва обод маҳалла дастурига киритиш;

- Ижтимоий соҳа объектларини инвестиция дастурига киритиш;

- Ташаббусли бюджет танловларида иштирок этиш;

- Маҳаллий бюджетнинг орттириб бажарилган қисми ва эркин қолдиқ маблағларидан фойдаланиш.

V-босқич: Юқоридаги маълумотлар, аниқланган муаммо ва камчиликлардан келиб чиқиб, маҳаллани ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш дастури шакллантирилади.

Дастур ўз навбатда, ечимини топиш зарур бўлган камчиликларни бартараф этиш учун шакллантирилган имкониятлар ҳамда мавжуд молиявий ресурслардан келиб чиқиши зарур (1-жадвал).

1-Жадвал

Маҳаллани ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, аҳолини даромадли мехнат билан таъминлаш бўйича

ЙЎЛ ХАРИТА

| № | Ташаббус ва чора-тадбирлар номи | Амалга ошириш механизмлари | Молиялаштириш |  | Бажариш муддати | Масъул ижрочи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | жами ҳажми (млн.сўм) | шу жумладан манбаси |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Ишлаб чиқилган дастурни ижрога қаратилиши

Аниқланган муаммолар ва мавжуд имкониятлардан келиб чиқиб махалланинг ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, аҳолини даромадли мехнат билан бандлигини таъминлаш бўйича бажарилиши лозим бўлган мақсадли кўрсаткичлар ва уларни амалга ошириш юзасидан ишлаб чиқилган дастур маҳалла кенгаши ва фаоллари иштирокида мухокама қилинади.

Ўз навбатида, махалла кенгашларида маъқулланган дастурлар Кенгаш раиси ва сектор рахбари томонидан тасдикланади.

Сектор таркибига кирадиган маҳаллалар бўйича умумлаштириб тайёрланган Дастур туман (шаҳар) ҳалқ депутатлари кенгашларида кўриб чиқилади ва тасдиқланади.

Мониторинг ва назорат

Сектор штаб аъзолари ҳар бир махалла фуқаролар йиғинларига бириктирилади. Улар дастурларни ишлаб чиқиш ва ижросини таъминлашда маҳалла еттилигига кўмаклашади.

Амалга оширилган ишлар тўғрисида ойлик ҳисоботлар шакллантирилиб, ойда бир маротаба сектор раҳбари иштирокида маҳалла кенгашида муҳокама қилиб борилади.

1-Илова

Маҳалла ривожлантириш бўйича йўл харитани ишлаб чиқиш  ва амалга ошириш схемаси

Масъуллар

Тадбирлар

Олинадиган натижа

Босқичлар

IVбосқич

Молиявий ресурсларни шакллантириш

январь ойи

Маҳалла ташаббусларини амалга ошириш учун молиявий ресурслар  тақсимланади

Маҳаллада даставвал амалга ошириладиган ишлар белгиланади

III босқич

Аниқланган муаммоларни бартараф этиш юзасидан амалга ошириладиган ишлар ва чора-тадбирлар режаларини ишлаб чиқиш

декабрь ойи

II босқич

Маҳалланинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши, аҳоли турмуш даражасини яхшилаш тўсиқ бўлаётган камчилик ва муаммоларни аниқлаш

ноябрь ойи

Ўз ечимини топиш керак бўлган муаммолар ва камчиликлар тизимлаштирилади

ноябрь ойи

Бажаришмуддатлари

Маҳалланинг устунликлари ва салоҳияти баҳоланади, маҳалла паспортини ишлаб чиқилади

I босқич

Маҳалланинг ижтимоий-иқтисодий ҳолати ва ривожланиш динамикасини баҳолаш

Сектор раҳбари, сектор штаби аъзолари, маҳалла раиси, ҳоким ёрдамчиси, ёшлар етакчиси, хотин-қизлар фаоли, профилактика инспектори, ижтимоий ходим, солиқ инспектори

Сектор раҳбари, сектор штаби аъзолари, маҳалла раиси, ҳоким ёрдамчиси, ёшлар етакчиси, хотин-қизлар фаоли, профилактика инспектори, ижтимоий ходим, солиқ инспектори

Vбосқич

Йўл харитасини шакллантириш

Сектор штаби аъзолари, маҳалла раиси, ҳоким ёрдамчиси, ёшлар етакчиси, хотин-қизлар фаоли, профилактика инспектори, ижтимоий ходим, солиқ инспектори

январь ойи

Йўл харитаси ишлаб чиқилади ва тасдиқланади

Сектор раҳбари, сектор штаби аъзолари, маҳалла раиси, ҳоким ёрдамчиси, ёшлар етакчиси, хотин-қизлар фаоли, профилактика инспектори, ижтимоий ходим, солиқ инспектори

Сектор раҳбари, сектор штаби аъзолари, маҳалла раиси, ҳоким ёрдамчиси, ёшлар етакчиси, хотин-қизлар фаоли, профилактика инспектори, ижтимоий ходим, солиқ инспектори