Вобкент туманининг 1-сектори ҳудудидаги Мирвоши МФЙни  ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, аҳолини даромадли меҳнат билан таъминлаш бўйича

ДАСТУРИ

| № | Ташаббус ва чора-тадбирлар номи | Амалга ошириш механизмлари | Молиялаштириш |  | Бажариш муддати | Масъул ижрочи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | жами ҳажми (млн.сўм) | шу жумладан манбаси |  |  |
| “Йўл харитаси” – Дастурни амалга ошириш бўйича кутилаётган натижалар: Таъмирланадиган ички йўллар (км) – 9 км; Бандлиги таъминланадиган фуқаролар - 76 нафар, шу жумладан: - “Аёллар дафтари”га ишсиз аёлларнинг бандлигини таъминлаш 34 нафар; - “Ёшлар дафтари” га киритилган ишсиз ёшларнинг бандлигини таъминлаш 16 нафар; - “Темир дафтар”га киритилган оила аъзоларининг бандлигини таъминлаш 2 нафар; - 2023/2024 ўқув йили битирувчиларининг бандлигини таъминлаш - 27 нафар; - Хорижга узоқ муддатга ишлашга кетган мигрантларни қайтариш ва уларнинг бандлигини таъминлаш - 15 нафар. |  |  |  |  |  |  |
| Коммунал ва ижтимоий инфратузилмани яхшилаш |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мирвоши МФЙдаги 4 та қишлоқнинг 9.0 км ички йўлларни асфальтлаштириш. | - Мирвоши МФЙда 9.0 км, ички кўчаларни асфальтлаш. Бунда, - “Қишлоқ жойларни барқарор ривожлантириш” лойихасига киритилган Мирвоши МФЙ ҳудудидаги 7.0 км ички йўлларни асфальтлаштириш, - 2.0 км йўлларни “ташаббусли бюджет” маблағлари орқали амалга ошириш. | 4.200 1.200 | Ислом тараққиёти банки маблағлари ҳисобидан. Маҳаллий бюджетнинг орттириб бажарилган қисми ҳисобидан | 2024 йил 2024 йил апрел | Ислом тараққиёти банки, Вобкент тумани 1-сектор раҳбари, туман ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Иқтисодиёт ва молия бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини еттилиги |
| 2. | Мирвоши МФЙ ҳудудида янги 7.0 км ичимлик суви тармоғи тортиш. | 2.1. “Қишлоқ жойларни барқарор ривожлантириш” лойихасига киритилган Мирвоши МФЙ ҳудудида 3 та МФЙларининг (Мирвоши, Сўфидехқон, Шанба МФЙ) аҳолисини тоза ичимлик суви билан таъминлаш борасида 1 та сув иншооти қуриш ва Мирвоши МФЙ ҳудудида янги 7.0 км ичимлик суви тармоғи тортиш масаласини 2024 йил Ислом тараққиёти банки дастури орқали амалга ошириш чораларини кўриш. | 4. 000 | Ислом тараққиёти банки маблағлари ҳисобидан | 2024 йил | Ислом тараққиёти банки, Вобкент тумани 1-сектор раҳбари, туман ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Иқтисодиёт ва молия бўлими, туман сувтаъминоти бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини еттилиги |
| 3. | Электр таъминотини яхшилаш мақсадида 2 та қишлоқларига янги трансформатор ўрнатиш, 10 км электр тармоқларини янгилаш. | 1. “Қишлоқ жойларни барқарор ривожлантириш” лойихасига киритилган Мирвоши МФЙ ҳудудидаги Мирсулаймон ва Воши қишлоқлари аҳолисига электр таъминотини яхшилаш борасида 2 та янги трансформатор ўрнатиш ҳамда Бахрин, Чоробод, Мирсулаймон ва Воши қишлоқларида 10 км электр тармоқларини янгилаш масаласини 2024 йил Ислом тараққиёти банки дастури орқали амалга ошириш чораларини кўриш. | 850 | Ислом тараққиёти банки маблағлари ҳисобидан | 2024 йил | Ислом тараққиёти банки Вобкент тумани 1-сектор раҳбари, туман ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Иқтисодиёт ва молия бўлими, туман электр тармоқлари бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 4. | Мирвоши МФЙда автобекат қурилмаси ўрнатиш | 1. МФЙ маркази Чоробод қишлоғида аҳолига транспорт хизматини яхшилаш, йўловчиларга қулайлик яратиш мақсадида 1 та автобекат қурилмасини ўрнатиш. | 90 | Автомобиль йўллардан фойдаланиш корхонаси маблағлари хисобидан | 2023 йил декабр | Вобкент тумани 1-сектор раҳбари, туман ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Туман автомобиль йўллардан фойдаланиш корхонаси |
| 5. | МФЙ ҳудудидаги ижтимоий соҳа муассасаларини куз-қиш мавсумига тайёрлаш ва аҳолига кўмир ёқилғиси етқазилишини таъминлаш. | 5.1. МФЙ ҳудудидаги ижтимоий соҳа муассасалари 25 МТТга 2 та ва 35 умумтаълим мактабига 2 та (ПҚ-118-сон қарор) қозон ўрнатиш ва иссиқлик тармоғини таъмирлаш ишларини якунлаш. Кўмир захирасини яратиш. 5.2. Ахолига 33 тонна кўмир етқазиб бериш. | 344.4 108 | Республика бюджети ва ташаббускор тадбиркорлар маблағлари ҳисобидан (ДХШ асосида) Аҳоли маблағлари хисобидан | 2023 йил ноябр 2023 йил ноябр | Вобкент тумани 1-сектор раҳбари, туман ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, молия бўлими, ДХШ рахбарлари маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 6. | Аҳолига қулайлик яратиш мақсадида ёритиш чироқлари ўрнатиш. | МФЙ ҳудудидаги Чоробод қишлоғида 65 дона ёритиш чироқлари ўрнатиш. | 7 | аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2023 йил декабр | Вобкент тумани 1-сектор раҳбари, туман ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 7. | МФЙ ҳудудидан ўтувчи автомобиль йўлини кесиб ўтувчи сув ўтқазиш қувурини янгилаш. | 1. Чоробод қишлоғи ҳудудидан ўтувчи 4К-160 умумфойдаланувдаги автомобиль йўлини кесиб ўтувчи сув ўтқазиш қувурини янгилаш. |  | Автомобиль йўллардан фойдаланиш корхонаси ва фермер хўжаликлари хомийлик маблағлари хисобидан | 2023 йил декабр | Вобкент тумани 1-сектор раҳбари, туман ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Туман автомобиль йўллардан фойдаланиш корхонаси, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 8. | МФЙ ҳудудидаги мактаб ва соғлиқни сақлаш муассасаси объектларини таъмирлаш. | 1. “Қишлоқ жойларни барқарор ривожлантириш” лойихасига киритилган объектлар, - 422 ўринли 35-сонли мактаб биносини мукаммал таъмирлаш, атрофини ўраш - 50 ўринли “Воши” ОШП биносини реконструкция қилиб янгидан қуриш | 2.900 1 800 | Ислом тараққиёти банки маблағлари ҳисобидан | 2024 йил | Ислом тараққиёти банки, Вобкент тумани 1-сектор раҳбари, туман ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Иқтисодиёт ва молия бўлими, |
| Маҳаллани ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Мирвоши маҳалласи ҳудудида ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишларини ташкиллаштириш. | 1. 7 та қишлоқларда 120 та манзарали, 250 та мевали кўчат ва қаламчалар ўтказиш, 350 та дарахтларни оқлаш. 2. Ҳар бир хонадон ва кўчани ободонлаштириш, кўкалам-зорлаштириш мақсадида маҳалла аҳолисини жалб этган ҳолда ҳар ойда “Ҳашар” тадбирларини ўтказиш. | 21 | Ташкилотлар ва аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 1-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг қурилиш ҳамда қишлоқ хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари, маҳалла фуқаролар йиғини вакиллари |
| 10 | Мирвоши МФЙдаги 96 та хонадонлардаги томорқаларни суғориш суви билан таъминлаш, 7.7 км ариқларни тозалаш. | 1. Аҳоли хонадонларидаги 41 гектар томорқадан самарали фойдаланиш мақсадида сув таъминоти оғир қишлоқларга 2 та тик суғориш қудуқлари қазиш орқали сув таъминотини яхшилаш. - 2 та қишлоқларда 7,7 км ариқларни тозалаш. | 19 | аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 1-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг қишлоқ хўжалиги масалалари бўйича ўринбосари, Фермер, деҳқон хўжаликлари, томорқа ер эгалари туман Кенгаши, маҳалла фуқаролар йиғини еттилиги |
| 11. | Мирвоши МФЙ ҳудудидаги 4 та қишлоқлардан янгидан рўйхатдан ўтган 16та хонадонлардан чиқиндиларини мунтазам равишда олиб чиқиб кетилишини ташкил этиш. | 1.Мирвоши МФЙдаги қишлоқларда чиқиндиларни ташиш хизматини йўлга қўйиш учун махсус корхоналар билан шартнома тузиш ва чиқиндиларни олиб чиқиб кетиш ишларини йўлга қўйиш. 3. Аҳоли томонидан маиший чиқиндиларни тўплаш ва олиб чиқиб кетиш хизматлари учун мажбурий тўловларни ўз вақтида тўлаб борилишини таъминлаш. | 16 | Ташкилотлар ва аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 1-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Маиший чиқиндиларни тўплаш ва олиб чиқиб кетиш хизмати корхонаси, маҳалла фуқаролар йиғини еттилиги |
| 12. | Эхтиёжманд, ногиронлиги бор 8 та хонадонларни ташқи деворларини таъмирлаш, 67 та хонадонлар олдини ободонлаштириш. | 1. 2 та якка тартибдаги хонадонларнинг том қисмини, 57 та хонадонларни фасад қисмини таъмирлаш ишларини олиб бориш. 2. 2 та ижтимоий ҳимояга муҳтож бўлган (боқувчисини йўқотган, камбағал, ногирон ва ҳ.к) оилаларнинг уйларини, шу жумладан ёрдамчи хўжалик биноларини (ҳожатхона, тандирхона, молхона, товуқхона кабиларни) қуриш ва таъмирлаш. | 68 | Ҳомийлар ва ижрочилар маблағи ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 1-сектор раҳбари, маҳалла фуқаролар йиғини еттилиги билан биргаликда |
| Аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 89 та хонадонлардаги томорқаларни суғориш суви билан таъминлаш, 2 км лотоклар ўрнатиш, 23 км ариқларни тозалаш. | 1. Аҳоли хонадонларидаги 33 гектар томорқадан самарали фойдаланиш мақсадида сув таъминоти оғир МФЙларга 4 та тик суғориш қудуқлари қазиш орқали сув таъминотини яхшилаш. 2. Суғориш сувларини йўқотилишини олдини олиш мақсадида: 3. МФЙларда 2 км латоклар ўрнатиш. 4. 9 та МФЙларда 23 км ариқларни тозалаш. | 480 | Фермер, деҳқон хўжаликлари, томорқа ер эгалари Кенгаши ва аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2023 йил декабр | Тумани ҳокимининг қишлоқ хўжалиги масалалари бўйича ўринбосари, Фермер, деҳқон хўжаликлари, томорқа ер эгалари туман Кенгаши, маҳалла фуқаролар йиғини вакиллари |
| 14. | МФЙ ҳудудидаги 4 та қишлоқлардан чиқиндиларни мунтазам равишда олиб чиқиб кетилишини ташкил этиш. | 1. МФЙдаги 594 та ахоли хонадонларидан чиқиндиларни ташиш хизматини 2024 йилда давом эттириш учун махсус корхоналар билан шартномаларни янгилаш 2. Аҳоли томонидан маиший чиқиндиларни тўплаш ва олиб чиқиб кетиш хизматлари учун мажбурий тўловларни ўз вақтида тўлаб борилишини таъминлаш. | 19 | Ташкилотлар ва аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 1-сектор раҳбари, туман ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Маиший чиқиндиларни тўплаш ва олиб чиқиб кетиш хизмати корхонаси, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 15. | 62 та хонадонларни ташқи деворларини таъмирлаш ва ободонлаштириш. | 1. 3 та якка тартибдаги хонадонларнинг том қисмини, 55 та хонадонларни фасад қисмини таъмирлаш ишларини олиб бориш. 2. 4 та ижтимоий ҳимояга муҳтож бўлган (боқувчисини йўқотган, камбағал, ногирон ва ҳ.к) оилаларнинг уйларини, шу жумладан ёрдамчи хўжалик биноларини (ҳожатхона, тандирхона, молхона, товуқхона кабиларни) қуриш ва таъмирлаш. | 110 | Маҳаллий бюджет, ташкилотлар ва аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 1-сектор раҳбари, туман ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини еттилиги |
| 16. | Маҳаллалар ҳудудини ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишларини ташкиллаш. | 1. 4 та қишлоқларда 3500 та, шундан; 1400 та манзарали, 2100 та мевали кўчат ва қаламчалар ўтказиш, 2. Ҳар бир хонадон ва кўчани ободонлаштириш, кўкалам-зорлаштириш мақсадида маҳалла аҳолисини жалб этган ҳолда ҳар ойда “Ҳашар” тадбирларини ўтказиш. | 75 | Ташкилотлар ва аҳоли маблағлари ҳисобидан | Доимий | Вобкент тумани 1-сектор раҳбари, туман ҳокимининг қурилиш ҳамда қишлоқ хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари, маҳалла фуқаролар йиғини еттилиги |
| Иқтисодий ривожлантириш |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Ёшлар кичик саноат зонаси ва микромарказ ташкил этиш. | - МФЙ ҳудудида Ёшлар кичик саноат зонасини ташкил этиш учун ажратилган қишлоқ хўжалигида фойдаланилмайдиган 5 гадан иборат ер майдонида “Е-аукцион” савдоларига қўйилган объектларга 4.6 км ичимлик сув ва 6 км газ тармоқлари ҳамда 1 км автомобиль йўли қуриш. - МФЙда хизмат кўрсатиш йўналишда микромарказ ташкил этиш. | 6.197 1.750 | Республика ва маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан | 2024 йил 2023-2024 йил | Вобкент тумани 1-сектор раҳбари, туман ҳокимининг иқтисодиёт ҳамда инвестициялар бўйича ўринбосарлари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, Ҳоким ёрдамчилари |
| 18. | Мирвоши МФЙ марказида хизмат кўрсатиш объектларини ишга тушириш. | Мирвоши МФЙ марказида 7 та хизмат кўрсатиш объектларини ишга тушириш. | 2.0 | Аҳоли маблағи, тижорат банки кредити ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 1-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг биринчи ўринбосари, Иқтисодиёт ва молия бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини еттилиги |
| 19. | Сектор ҳудудидаги Мирвоши маҳалласида бўш турган ва 0,2 гектар ер майдонларини аукцион савдоларига чиқариш. | 1. Маҳаллий ҳокимлик заҳирасидаги бўш турган ерлардан мақсадли фойдаланиш бўйича лойиҳа таклифини ишлаб чиқиш. 2. Бўш ер майдонларини “Y-erelektron” ААТ платформасига тегишли ташкилотлар билан келишиш учун жойлаштириш. 3. Келишилган жойларни аукционга чиқариш орқали тадбиркорлик фаолиятини ташкил этиш чораларини кўриш. |  | Ташаббускорлар маблағи, тижорат банклари кредити ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 1-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг биринчи ўринбосари, Кадастр агентлиги туман бўлими, Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини еттилиги |
| 20. | Фаолият кўрсатмаётган 1 та тадбиркорлик субъектлари фаолиятини тиклаш ҳамда 2 та кам қувватда ишлаётган корхоналар фаолиятини жонлантириш. | 1. Фаолият кўрсатмаётган 1 та субъектлар билан учрашиш ва уларни муаммоларини аниқлаш, фаолиятини тиклаш бўйича масъуллар билан биргаликда амалий кўмак бериш. 2. Кам қувватда ишлаётган 2 та корхоналар фаолиятини бирма-бир таҳлил қилиш, улар фаолиятида юзага келган муаммоларни бартараф этиш орқали тўла қувватга олиб чиқиш. |  | Ташаббускорлар маблағи, тижорат банклари кредити ҳисобидан | 2023-2024 йил давомида | Вобкент тумани 1-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг биринчи ўринбосари, туман солиқ инспекцияси, Савдо-саноат палатаси туман бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини еттилиги |
| 21. | Норасмий фаолият кўрсатаётган якка тартибдаги тадбиркор, кичик корхона ва микрофирмаларни давлат рўйхатидан ўтказиш. | - Секторга бириктирилган масъул ташкилот вакилларидан иборат ишчи гуруҳларни тузиш. - Норасмий фаолият кўрсатаётган тадбирларни аниқлаш ва белгиланган тартибда уларни фаолиятини қонунийлаштиришга кўмаклашиш. | - | - | 2023-2024 йил давомида | Вобкент тумани ҳокимининг биринчи ўринбосари, туман давлат солиқ инспекцияси, маҳалла фуқаролар вакиллари |
| 22. | Томорқадан самарали фойдаланиш мақсадида 596 та аҳоли хонадонларидаги томорқаларда даромадли экинлар экишни йўлга қўйиш. | 1. МФЙдаги 4 та қишлоқларда уйма-уй аҳолига томорқадан самарали фойдаланиш бўйича тарғибот ишларини олиб бориш орқали 2-3 марта ҳосил олишни йўлга қўйиш. 2. Шахсий томорқада чорвачилик, паррандачилик, асаларичилик, қуёнчилик, балиқчиликни ривожлантириш чораларини кўриш. 3. Томорқадан самарали фойдаланиш имкони чекланган томорқа ер эгаларига кўмаклашувчи ташаббускор фермер хўжаликларини бириктириш. | 65 | Ташаббускорлар, аҳоли маблағлари, тижорат банклари кредити ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 1-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг иқтисодиёт ҳамда қишлоқ хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари, Фермер, деҳқон хўжалиги ва томорқа ер эгалари туман кенгаши, маҳалла фуқаролар йиғини еттилиги |
| Ижтимоий ривожлантириш |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Олий ва ўрта махсус таълим муассасаларида таълим олаётган хотин-қизларга тўлов контрактларини тўлашда молиявий кўмаклашиш. | Республика ҳудудидаги Олий таълим муассасаларига ўқишга қабул қилинган, “Аёллар дафтари”даги хотин-қизларга ва уларнинг олий таълим муассасасида таҳсил олаётган икки нафар фарзандларининг бир нафарига тўлов контракт суммасининг БҲМ миқдорининг 15 бараваридан ошмаган ҳолда моддий ёрдам ажратиш бўйича тегишли чоралар кўриш. | 21 | Республика ва маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 1-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг иқтисодиёт, ижтимоий ҳамда ҳотин-қизлар масалалари бўйича ўринбосарлари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, Иқтисодиёт ва молия бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, Хотин-қизлар фаоллари |
| 24. | Тиббий ёрдамга муҳтож фуқароларни стационар ва амбулатор даволаниши ҳамда дори-дармон билан таъминланишга кўмаклашиш. | Мирвоши МФЙда яшовчи 25 нафар, тиббий ёрдамга муҳтож фуқароларни стационар ва амбулатор даволаниши ҳамда дори-дармон билан таъминланишини ташкиллаш. | 8 | Республика ва маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 4-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг ижтимоий масалалар бўйича ўринбосари, Туман тиббиёт бирлашмаси, маҳалла фуқаролар йиғини еттилиги |
| 25. | Эҳтиёжманд хотин-қизларнинг турар жойларини таъмирлашга кўмаклашиш. | Мирвоши МФЙда эҳтиёжманд аёлларнининг 1 нафарини уй-жойларини таъмирлашга ёрдам бериш ва зарур уй-рўзғор анжомларини сотиб олишларига кўмаклашиш. | 15,0 | Ташаббускорлар, корхона ва ташкилотлар ҳомийлик маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 1-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг хотин-қизлар ҳамда қурилиш масалалари бўйича ўринбосарлари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини еттилиги |
| 26. | Сектор ҳудудидаги Мирвоши маҳалласида аҳолини бўш вақтини мазмунли ўтказиш мақсадида 16 та маданий-маърифий, соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш борасида 21 та спорт ва бошқа тадбирларни ташкил этиш. | 1. Аҳолини бўш вақтини мазмунли ўтказиш мақсадида секторга бириктирилган Мирвоши маҳалласида ҳар ойда камида бир маротаба турли маданий ва маърифий тадбирлар ўтказиш. 2. Нафақадаги шифокорлар, спорт усталари, ўқитувчи ва зиёлилардан иборат соғлом турмуш тарзи тарғиботига кўмаклашувчи кўнгиллилар гуруҳларини тузиш. Улар томонидан кенг тарғибот ишларини олиб бориш. 3. Сектор ҳудудидаги Мирвоши маҳаллар ўртасида турли спорт мусобақаларини (футбол, волейбол, шахмат, шашка ва бошқа) ташкил этиш. |  | Корхона ва ташкилотлар маблағлари ҳисобидан Тадбиркорлар ва ҳомийлик маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 1-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг ижтимоий масалалар бўйича ўринбосари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, маҳалла фуқаролар туман Маданият бўлими, Спорт бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини еттилиги билан биргаликда |