Вобкент туманининг 2-сектори ҳудудидаги Гулистон маҳалласи ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, аҳолини даромадли меҳнат билан таъминлаш бўйича

“ЙЎЛ ХАРИТА”

| № | Ташаббус ва чора-тадбирлар номи | Амалга ошириш механизмлари | Молиялаштириш |  | Бажариш муддати | Масъул ижрочи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | жами ҳажми (млн.сўм) | шу жумладан манбаси |  |  |
| “Йўл харитаси” – Дастурни амалга ошириш бўйича кутилаётган натижалар: Таъмирланадиган ички йўллар (км) – 2,1 км; Бандлиги таъминланадиган фуқаролар -32 нафар, шу жумладан: - “Аёллар дафтари”га ишсиз аёлларнинг бандлигини таъминлаш 66 нафар; - “Ёшлар дафтари” га киритилган ишсиз ёшларнинг бандлигини таъминлаш 32 нафар; - “Темир дафтар”га киритилган оила аъзоларининг бандлигини таъминлаш 2 нафар; - 2023/2024 ўқув йили битирувчиларининг бандлигини таъминлаш - 26 нафар; - Хорижга узоқ муддатга ишлашга кетган мигрантларни қайтариш ва уларнинг бандлигини таъминлаш – 28 нафар. Коммунал ва ижтимоий инфратузилмани яхшилаш |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Гулистон МФЙ ҳудуди даги 2 та қишлоқда 0,5 км ички йўлларни шағаллаш тириш. 2 та қишлоқда мавжуд ички асфальт йўлларни 2,1 км йўлнинг жорий таъмрлаш ишларини бажариш. | 2 та Сорин қишлоғида 0,35 км ва Тодаре қишлоқда 0,15 км тупроқ қопламали йўлларни шағалаштириш. Тодари қишлоғида 0,4 км йўлнинг жорий таъмирлаш ишларини бажариш. Сорин қишлоғида 1,7 км йўлнинг кўчган жойларида ямоқ ишларини бажариш | 500,0 млн.сўм | Маҳаллий бюджетнинг орттириб бажарилган қисми ҳисобидан | 2024 йил | Вобкент тумани 2-сектор раҳбари, туман ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, туман ободонлаштириш бўлими, туман йўллардан фойдаланиш бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 2. | Гулистон МФЙ Тодари қишлоғида сув қувури тармоғини тортиш. | 1. Осиё инфратузилма инвеститциялари банки иштирокида “Бухоро вилояти сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш ва модернизация қилиш (2-босқич)” лойихасини амалга ошириш дастури асосда Тодари қишлоғида 8 км ичимлик суви тармоғи тортиш чораларини кўриш. | 1600 млн.сўм | Осиё инфратузилма инвеститциялари банки маблағлари ҳисобидан | 2024 йил | Осиё инфратузилма инвеститциялари банки Вобкент тумани 2-сектор раҳбари, туман ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Иқтисодиёт ва молия бўлими, |
| 3. | Электр таъминотини яхшилаш мақсадида маҳалладаги 2 та қишлоқларни электр ҳаво тармоқлари сим ёғочларини бетон устунларга алмаштириш, 1 дона трансформатор ўрнатиш ва 1,5 км электр симларини янгилаш. | 1. Тодари ва Гулстон қишлоғида 40 та электр ҳаво тармоқлари сим ёғочларини бетон устунларга алмаштириш, Гулистон қишлоғида 1 та янги трансформатор ўрнатиш, | 120,0 млн.сўм | Вилоят ва туман “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ маблағлари ҳисобидан | 2024 йил | Вобкент тумани 2-сектор раҳбари, туман ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, туман электр тармоқлари бўлими, |
|  | Ҳудудда газ таъминотини яхшилаш мақсадида аҳоли хонадонлари газ таминотини 2 босқичли тизимга ўтказиш | 1. Маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш борасида қабул қилинган дастурлар орқали: - 400 та хонадонга газ таъминотини 2 босқичли тизимга ўтказиш жараёнида ҳар бир хонадонга регулятор ва ҳимоя қутиларини тўлиқ ўрнатиш чораларини кўриш. | 80,0 млн.сўм | “Ҳудудгазтаъминот” АЖ маблағлари ҳисобидан | 2024 йил | Вобкент тумани 2-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, туман газтаъминоти бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 5. | Ижтимоий соҳа муассасалари, 3 та қозонхоналар ўнатиш. | - Гулистон МФЙ ҳудудидаги 2 та ижтимоий соҳа муассасаларига (ПҚ-118-сон қарор) 3 та қозонхоналар ўнатиш. - Жумладан, - 1 та мактабгача таълим (21-сонли,) муассасалари; - 1 та умумтаълим мактаблари (12-сонли); муассасаларига ДХШ асосида қозон ўрнатиш, қозонхоналарни ва иссиқлик тармоқларини таъмирлаш. | 135,0 млн.сўм | Республика бюджети ва ташаббускор тадбиркорлар (ДХШ) маблағлари ҳисобидан | 2024 йил | Ташаббускор тадбиркорлар (ДХШ) Вобкент тумани 2-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, молия бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 6. | Куз-қиш мавсуми учун аҳолига 6,5 тонна ва ижтимоий соҳага 67,0 тонна кўмир етказиб бериш. | 1. 2024-2024 йиллар куз-қиш мавсуми учун 23 та хонадонларига 6,5 тонна кўмир етказиб бериш. 2. 21 МТТга (4 тонна), 12 сонли умумтаълим мактабига (57 тонна) ва Пахтакор ОШПга (6 тонна) кўмир жамғариш. | 42,2 млн.сўм | Аҳоли маблағлари ҳисобидан Республика бюджети ва ташаббускор тадбиркорлар маблағлари ҳисобидан (ДХШ асосида) | 2024 йил | Вобкент тумани 2-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, молия бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси Ташаббускор тадбиркорлар (ДХШ) |
| 7. | Аҳолига қулайлик яратиш мақсадида қуёш панелли тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш. | 1. Маҳалла ҳудудидаги Тодаре ва Сорин қишлоқлари марказий кўчаларида 40 дона қуёш панелли ёритиш чироқлари ўрнатиш. | 56,0 млн.сўм | Маҳаллий бюджет, маблағлари ҳисобидан | 2024 йил | Вобкент тумани 2-сектор раҳбари, туман ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, туман йўллардан фойдаланиш бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 9. | Маҳалла ҳудудидаги 1 та мактабгача таълим муассасасига қўшимча бино қуриш, 1 та мактаб муассасасидаги эскирган дераза ромларини алмаштириш . | 1. 12-сон мактабда 150 дона эскирган дераза ромларни алмаштириш ишларини амалга ошириш. 2. Мукаммал таъмирлаш ва реконструкция қилиш талаб этиладиган 21-сон мактабгача таълим муассасини таклиф тайёрлаш. | 355,0 млн.сўм | Республика бюджети ва маҳаллий бюджет ҳисобидан (бюджет параметри доирасида) | 2024 йил | Вобкент тумани 2-сектор раҳбари, туман ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Иқтисодиёт ва молия бўлими, Мактабгача ва мактаб таълими бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| Маҳаллани ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Маҳалла ҳудудидаги 530 та хонадонлардаги томорқаларни суғориш суви билан таъминлаш мақсадида 3 та тик қудуқлар ўрнатиш, 16 км ариқларни тозалаш. | 1. Аҳоли хонадонларидаги 23,3 гектар томорқадан самарали фойдаланиш мақсадида сув таъминоти оғир 3 та қишлоғида тик суғориш қудуқлари қазиш орқали сув таъминотини яхшилаш. 2. Суғориш сувларини йўқотилишини олдини олиш мақсадида: - 3 та қишлоқларда 16 км ариқларни тозалаш. | 480,0 млн.сўм | Фермер, деҳқон хўжаликлари, томорқа ер эгалари Кенгаши ва аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2024 йил | Вобкент тумани 2-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг қишлоқ хўжалиги масалалари бўйича ўринбосари, Фермер, деҳқон хўжаликлари, томорқа ер эгалари туман Кенгаши, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари |
| 11 | МФЙ ҳудудидаги 3 та қишлоқлардан чиқиндилар ни мунтазам равишда олиб чиқиб кетилишини ташкил этиш. | 1. МФЙ даги 530 та ахоли хонадонларидан чиқиндиларни ташиш хизматини 2024 йилда давом эттириш учун махсус корхоналар билан шартномаларни янгилаш 2. Аҳоли томонидан маиший чиқиндиларни тўплаш ва олиб чиқиб кетиш хизматлари учун мажбурий тўловларни ўз вақтида тўлаб борилишини таъминлаш. | - | Ташкилотлар ва аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 2-сектор раҳбари, туман ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Маиший чиқиндиларни тўплаш ва олиб чиқиб кетиш хизмати корхонаси, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 12. | 2 та хонадонларни ташқи деворларини таъмирлаш, 10 та хонадонлар олдини ободонлаштириш. | 1. 1 та якка тартибдаги хонадонларнинг том қисмини, 2 та хонадонларни фасад қисмини таъмирлаш ишларини олиб бориш. 2. 2 та ижтимоий ҳимояга муҳтож бўлган (боқувчисини йўқотган, камбағал, ногирон ва ҳ.к) оилаларнинг уйларини, шу жумладан ёрдамчи хўжалик биноларини (ҳожатхона, тандирхона, молхона, товуқхона кабиларни) қуриш ва таъмирлаш. | 110,0 млн.сўм | Маҳаллий бюджет, ташкилотлар ва аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 2-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 13. | МФЙ ҳудудини ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишларини ташкиллаштириш | 1. 3 та кишлокда 1200 та манзарали, 3200 та мевали кўчат ва қаламчалар ўтказиш, 1000 та дарахтларни оқлаш. 2. Ҳар бир хонадон ва кўчани ободонлаштириш, кўкалам-зорлаштириш мақсадида маҳалла аҳолисини жалб этган ҳолда ҳар ойда “Ҳашар” тадбирларини ўтказиш. | 75,0 млн.сўм | Ташкилотлар ва аҳоли маблағлари ҳисобидан | Доимий | Вобкент тумани 2-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг қурилиш ҳамда қишлоқ хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари |
| Аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш |  |  |  |  |  |  |
| 15 | МФЙ га бириктирилган маҳаллалардаги 32 нафар ишсизларни доимий иш жойларига жойлаштириш. | 1. Ишлаш истаги бўлган 24 нафар ишсиз фуқароларни ҳудуддаги доимий бўш (вакант) иш ўринларига ишга жойлаштириш. 2. Янгидан ишга тушган ва йил якунига қадар ишга тушадиган инвестиция лойиҳаларига 8 нафар ишсизларни ишга жойлаштириш. | 1000,0 млн.сўм | Корхона ва ташкилотлар маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 2-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг иқтисодиёт ҳамда инвестисия масалалари бўйича ўринбосарлари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари |
| 16. | Ёшлар билан ишлаш, 3 нафар ишсизлар, 6 нафар мактаб битирувчила рини (олий таълим билан қамраб олинмаган қисми) касб-ҳунар ва тадбиркор ликка ўқитиш. | 1. Маҳалллардаги фаол ёшларни аниқлаш ва улар атрофида “Маҳалла фаол ёшлари” гуруҳларини шакллантириш. 2. Ёшларни бир ғоя атрофида бирлаштириш, улар билан доимий мулоқот ўрнатиш мақсадида “Маҳалла ёшлари - Сектор раҳбари” телеграмм каналини ташкил қилиш ва у орқали ёшлар муаммоларини аниқлаш ва ижобий ҳал этиш тизимини жорий қилиш. 3. Қишлоқ ёшлари иштирокида “Беш ташаббус” дастури доирасида кенг қамровли тадбирлар ташкил этиш. 4.Ҳозирги кундаги фаолияти бўйича 2 нафар ёшни расмий бандлигини таъминлаш. 5. 3 нафар ишсиз ёшга “Ёшлар жамғарма”си ҳисбидан субсидия асосида асбоб-ускуналар олиб бериш. 6. Ҳозирги кунда олий таълимга кирамаган ва ўқиш истагида бўлган 8 нафар ёшни техникумларга жойлаштириш. 7. 1 нафар ёшни қайта тайёрлов курсларига жойлаштириш. 8. 5 нафар ёшни уста ҳунармандга бириктириш. | 300,0 млн.сўм | Бандликка кўмаклашиш жамғармаси маблағлари, “Ёшлар жамғарма”си ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 2-сектор раҳбари, туман ҳокимининг биринчи ўринбосари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, Савдо-саноат палатаси туман бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, Ёшлар етакчилари |
| 17 | Тадбиркорлик ва ўзини ўзи банд қилиш истагидаги 6 нафар фуқароларга имтиёзли кредит ажратиш. | 1. Аҳоли орасида тадбиркорликни хусусан оилавий тадбиркорликни ривожлантириш бўйича тарғибот ишларини амалга ошириш. 2. “Ҳар бир оила тадбиркор”, “Ёшлар келажагимиз” дастурлари, “Ҳунармандчиликни ривожлантириш”, Бандликка кўмаклашиш жамғармаси, Хотин-қизлар ва оилани қўллаб-қувватлаш жамоат фонди ҳамда маҳаллий ҳокимликлар ҳузуридаги жамғармалар ҳисобидан фуқарога кредит олишда ёрдам кўрсатиш. Жумладан, балиқ етиштириш, асаларичилик, иссиқхона ташкил этиш, тикувчилик, чорвачилик ва паррандачилик бўйича фуқароларга амалий ёрдам кўрсатиш. | 180,0 млн.сўм | Тижорат банки кредитлари, жамғармалар маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 2-сектор раҳбари, туман ҳокимининг биринчи ўринбосари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, тижорат банклари, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, Ҳоким ёрдамчилари |
| 18. | “Темир дафтар”, “Аёллар дафтари” ва “Ёшлар дафтари”га киритилган аҳолига тадбиркорликни бошлаш ёки ўзини ўзи банд қилиш учун субсидия ва кредитлар ажратиш. | 1. Маҳаллаларда “Темир дафтар”, “Аёллар дафтари” ва “Ёшлар дафтари”га киритилган фуқаролар учун субсидия ва кредит ҳисобига иссиқхоналар қуриб бериш, тегишли мутахассисларни бириктириш орқали мини кластерларлар ташкил этиш воситасида маҳсулотни етиштиришдан уни сотишгача бўлган жараён бўйича доимий амалий-услубий кўмак бериш. 2. Иссиқхоналарда етиштирилган маҳсулотларни марказлаштирилган ҳолда харид қилиш ва сотиш тизими (бир маҳалла – бир маҳсулот тамойили)ни, жорий этиш, тумандаги мавжуд деҳқон бозорларида махсус жойлар ажратиш ҳамда махсулотларни сотиш ишларини тизимли ташкил этиш. 3. Мазкур дафтарларга киритилганларнинг эҳтиёж ва уй шароити, имконият ва салоҳиятини ўрганган ҳолда имтиёзли кредит ва субсидиялар асосида йирик ва майда шоҳли уй ҳайвонлари, паррандалар билан таъминлаш. 4. Дафтарларга киритилган ишсизларни касбга йўналтириш (сутни кайта ишлаш ва тикувчилик) бўйича ўқув курсларини ташкил этиш. | 175,0 млн.сўм | Бандлик жамғармаси, “Саҳоват ва кўмак”, “Ёшлар”, “Хотин-қизлар” жамғармалари маблағлари, тижорат банклари кредитлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 2-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг иқтисодий масалалар, ижтимоий масалалар ва хотин-қизлар масалалари бўйича ўринбосарлари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, тижорат банклари, маҳалла фуқаролар йиғинлари бешлиги |
| 19. | 20 нафар фуқароларга ижара асосида ер майдон лари олишда кўмаклашиш. | 1. МФЙда 20 нафар фуқароларга ер ажратишни таъминлаш. 2. Ер ажратилган фуқароларга ердан самарали фойдаланишларига кўмакла шиш. 3. “Бир маҳалла – бир маҳсулот” тамойили асосида ер майдонлари ажратилган фуқароларни кооперация ларга бириктириш. | - | Аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 2-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг иқтисодиёт ҳамда қишлоқ хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари, Қишлоқ хўжалиги бўлими, Фермер, деҳқон хўжаликлари, томорқа ер эгалари туман Кенгаши, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, Ҳоким ёрдамчилари |
| 20 | Банд бўлмаган 6 нафари ни касаначилик ва 5 нафарини ҳақ тўланадиган жамоат ишларига жалб этиш. | 1. МФЙ да 6 нафарини худуддаги фермер хужаликларига ишга жойлаш тириш. 2. 1 нафар фуқароларни жамоат ишларига жалб қилиш. | 11,5 млн.сўм | Ташаббускорлар ва аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 2-сектор раҳбари, туман ҳокимининг биринчи ўринбосари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, Ҳоким ёрдамчилари |
| Иқтисодий ривожлантириш |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Тадбиркорлик йўнали шида 14 та кичик ишлаб чиқариш микролойиҳани ишга тушириш ва 71 нафар янги иш ўрни яратиш. | - Ташаббускор Болтаев Миржон томонидан ишлаб чиқариш йўналишида 4 та лойиҳани ишга тушириш. - Лойиҳа ташаббускорлари билан учаршувлар ўтказиш уларни муаммоларини ўрганиб бартараф этиш. | 350,0 млн.сўм | Ташаббускор маблағи, тижорат банклари кредити ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 2-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг инвестисиялар бўйича ўринбосари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, Инвестисиялар, саноат ва савдо бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ҳоким ёрдамчилари |
| 22. | Маҳалла ҳудудидаги 1 та бўш турган объектни ауцион савдоларига чиқариш. | 1. Маҳаллий ҳокимлик заҳирасидаги бўш турган ерлардан мақсадли фойдаланиш бўйича лойиҳа таклифини ишлаб чиқиш. 2. Келишилган жойларни ауционга чиқариш орқали тадбиркорлик фаолиятини ташкил этиш чораларини кўриш. | - | Ташаббускорлар маблағи, тижорат банклари кредити ҳисобидан | 2024 йил давомида 2024 йил давомида | Вобкент тумани 2-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг биринчи ўринбосари, Кадастр агентлиги туман бўлими, Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, Ҳоким ёрдамчилари |
| 23 | Норасмий фаолият кўрсатаётган якка тартибдаги тадбиркор, кичик корхона ва микрофирмаларни давлат рўйхатидан ўтказиш. | - МФЙга бириктирилган масъул ташкилот вакилларидан иборат ишчи гуруҳларни тузиш. - Норасмий фаолият кўрсатаётган тадбирларни аниқлаш ва белгиланган тартибда уларни фаолиятини қонунийлаштиришга кўмаклашиш. | - | - | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 2-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг биринчи ўринбосари, туман давлат солиқ инспекцияси, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, Ҳоким ёрдамчилари |
| 24 | Томорқадан самарали фойдаланиш мақсадида 20 та аҳоли хонадонлари даги томорқаларда даро мадли экинлар экишни йўлга қўйиш. | 1. 3 та қишлоқда уйма-уй аҳолига томорқадан самарали фойдаланиш бўйича тарғибот ишларини олиб бориш орқали 2-3 марта ҳосил олишни йўлга қўйиш. 2. Шахсий томорқада чорвачилик 1 та, паррандачилик 1 та, иссиқхонага 6 та асаларичилик, балиқчиликни ривожлантириш чораларини кўриш ва кредит ажратиш. 3. Томорқадан самарали фойдаланиш имкони чекланган томорқа ер эгаларига кўмаклашувчи ташаббускор фермер хўжаликларини бириктириш. | 356,0 млн.сўм | Ташаббускорлар, аҳоли маблағлари, тижорат банклари кредити ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 2-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг иқтисодиёт ҳамда қишлоқ хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари, Фермер, деҳқон хўжалиги ва томорқа ер эгалари туман кенгаши, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, Ҳоким ёрдамчилари |
| 25 | 1 та тадбиркорлик субъектларини “20 минг тадбиркор – 500 минг малакали мутахассис” дастурига жалб этиш. | - МФЙ ҳудудидаги 3 та қишлоқларда салоҳиятли, фаолиятини бошлаганига 2 йил бўлган, 10 тадан ортиқ янги иш ўрни яратадиган тадбиркорларни аниқлаш. - Дастур доирасида бериладиган имтиёз ва преференсияларни тадбиркорлик субъектларига етказиш. - Дастурга киритиш истагини билдирган 1 та тадбиркорлик субъектлари билан ҳамкорлик шартномаси тузиш (ВМҚ-279-сон қарорига асосан). - Тадбиркорлар томонидан тузилган ҳамкорлик шартномаси бўйича ишсиз фуқароларни ишга жойлаштириш. | 100,0 млн.сўм | Ташаббучкор тадбиркорлар маблағлари, тижорат банклари кредити ҳисобидагн | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 2-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг биринчи ўринбосари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, Ҳоким ёрдамчилари |
| 26 | МФЙ ҳудудидаги 1,0 гектар захирага қайтарил ган ерларда деҳқон хўжаликларини ташкил этиш. | 1. Маҳаллий ҳокимлик заҳирасида бўлган ер майдонларини аҳолига ажратиш орқали деҳқон хўжаликлари ташкил этиш ҳамда фуқароларни бандлигини таъминлаш. | - | Маҳаллий бюджет, корхона ва ташкилотлар ҳамда аҳоли маблағлари ҳисорбидан | 2023-2024 йиллар давомида | Вобкент тумани 2-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг иқтисодиёт ҳамда қишлоқ хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, Кадастр агентлиги туман бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, Ҳоким ёрдамчилари |
| Ижтимоий ривожлантириш |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Олий ва ўрта махсус таълим муассасаларида таълим олаётган 3 нафар хотин-қизларга тўлов контрактларини тўлашда молиявий кўмаклашиш. | Республика ҳудудидаги Олий таълим муассасаларига ўқишга қабул қилинган, “Аёллар дафтари”даги хотин-қизларга ва уларнинг олий таълим муассасасида таҳсил олаётган икки нафар фарзандларининг бир нафарига тўлов контракт суммасининг БҲМ миқдорининг 15 бараваридан ошмаган ҳолда моддий ёрдам ажратиш бўйича тегишли чоралар кўриш. | 15,6 млн.сўм | Республика ва маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 2-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг иқтисодиёт, ижтимоий ҳамда ҳотин-қизлар масалалари бўйича ўринбосарлари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, Иқтисодиёт ва молия бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, Хотин-қизлар фаоллари |
| 28 | Боқувчисини йўқотган ёлғиз оналарнинг 2 нафар фарзандларини боғчаларга жойлаштириш ва тўлов бадалидан озод қилиш. | МФЙда боқувчисини йўқотган ёлғиз оналарни 2 нафар фарзандларини боғчага жойлаштириш ва уларни тўлов бадалидан озод қилиш чораларини кўриш. | 1,2 млн.сўм | Республика ва маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 2-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг ижтимоий ҳамда хотин-қизлар масалалари бўйича ўринбосари, Мактабгача ва мактаб таълими бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, Хотин-қизлар фаоллари |
| 29 | Тиббий ёрдамга муҳтож 4 нафар фуқароларни стационар ва амбулатор даволаниши ҳамда дори-дармон билан таъминла нишга кўмаклашиш. | МФЙда 4 нафар, тиббий ёрдамга муҳтож фуқароларни стационар ва амбулатор даволаниши ҳамда дори-дармон билан таъминланишини ташкиллаш. | 10,0 млн.сўм | Республика ва маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 2-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг ижтимоий масалалар бўйича ўринбосари, Туман тиббиёт бирлашмаси, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари |
| 30. | Эҳтиёжманд хотин-қизларнинг турар жойларини таъмирлашга кўмаклашиш. | 1.МФЙда яшовчи 1 нафар эҳтиёжманд ёлғиз аёлларни уй-жойларини таъмирлашга ёрдам бериш ва зарур уй-рўзғор анжомларини сотиб олишларига кўмаклашиш. | 9,0 млн.сўм | Ташаббускорлар, корхона ва ташкилотлар ҳомийлик маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 2-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг хотин-қизлар ҳамда қурилиш масалалари бўйича ўринбосарлари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, Хотин-қизлар фаоллари |
| 31 | Маҳалла ҳудудидаги аҳолини бўш вақтини мазмунли ўтказиш мақса дида маданий-маърифий, соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш борасида 1 та спорт ва бошқа тадбирларни ташкил этиш. | 1. Аҳолини бўш вақтини мазмунли ўтказиш мақсадида маҳаллада бириктирилган ҳар ойда камида бир маротаба турли маданий ва маърифий тадбирлар ўтказиш. 2. Нафақадаги шифокорлар, спорт усталари, ўқитувчи ва зиёлилардан иборат соғлом турмуш тарзи тарғиботига кўмаклашувчи кўнгилли лар гуруҳларини тузиш. Улар томонидан кенг тарғибот ишларини олиб бориш. 3. Кўчалар ўртасида турли спорт мусобақаларини (футбол, волейбол, шахмат, шашка ва бошқа) ташкил этиш. | - | Корхона ва ташкилотлар маблағлари ҳисобидан Тадбиркорлар ва ҳомийлик маблағлари ҳисобидан | Ҳар ойда камида бир маротаба Доимий Ҳар ойда камида бир маротаба | Вобкент тумани 2-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг ижтимоий масалалар бўйича ўринбосари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, туман Маданият бўлими, Спорт бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, Ёшлар етакчилар, Хотин-қизлар фаоллари |
| 32 | Маҳаллада “Маънавият соатлари”, “Ҳуқуқий билимлар”, “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси”, “Ёнғин профилактикаси” ва “Йўл ҳаракати хавфсизлиги тарғиботи” кунлари тизимли ўтказиб борилишини ташкил этиш. | 1. Жиноятчилик ошган маҳаллаларда нуроний кексаларни жалб этиб, маънавий-маърифий тадбирлар ташкил этиш, ёшлар билан индивидуал ёндашган ҳолда суҳбатлар ўтказиш. 2. “Ёнғин профилактикаси” ва “Йўл ҳаракати хавфсизлиги тарғиботи” кунларида тегишли мутахассисларни жалб этган ҳолда аҳоли ўртасида тарғибот ишлари ва давра суҳбатлари ташкил этиш. | - | Корхона ва ташкилотлар маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 2-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг тегишли ўринбосарлари, Туман ички ишлар бўлими, Адлия бўлими, Маънавият бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, профилактика инспекторлари, Ёшлар етакчилари |