Вобкент туманининг 3-сектори ҳудудидаги Хайрхуш махалласи ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, аҳолини даромадли меҳнат билан таъминлаш бўйича

“ЙЎЛ ХАРИТА”

| № | Ташаббус ва чора-тадбирлар номи | Амалга ошириш механизмлари | Молиялаштириш |  | Бажариш муддати | Масъул ижрочи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | жами ҳажми (млн.сўм) | шу жумладан манбаси |  |  |
| “Йўл харитаси” – Дастурни амалга ошириш бўйича кутилаётган натижалар: Таъмирланадиган ички йўллар (км) – 3,7 км; Бандлиги таъминланадиган фуқаролар - 142 нафар, шу жумладан: - “Аёллар дафтари”га ишсиз аёлларнинг бандлигини таъминлаш 63 нафар; - “Ёшлар дафтари” га киритилган ишсиз ёшларнинг бандлигини таъминлаш 21 нафар; - “Темир дафтар”га киритилган оила аъзоларининг бандлигини таъминлаш 1 нафар; - 2023/2024 ўқув йили битирувчиларининг бандлигини таъминлаш - 34 нафар; - Хорижга узоқ муддатга ишлашга кетган мигрантларни қайтариш ва уларнинг бандлигини таъминлаш - 23 нафар. |  |  |  |  |  |  |
| Коммунал ва ижтимоий инфратузилмани яхшилаш |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Хайрхуш МФЙ худудидаги 3.7 км йўлларни асфлтлаштириш. | Хайрхуш МФЙдаги Пахтакор кўчасида 2 км, Гулистон кўчасида 0.5 км, Охунбобоев кўчасида 0.7 км ҳамда Мустақиллик кўчасида 0.5 км ички йўлларни асфалтлаштириш | 2000 млн.сўм | Маҳаллий бюджетнинг орттириб бажарилган қисми ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент туман 3-сектор раҳбари, туман ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, туман йўллардан фойдаланиш бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 2. | Электр таъминотини яхшилаш мақсадида 120 дона янги бетон устунлари ўрнатиш, Махалла ҳудудида 2 дона трансформатор ўрнатиш, ва 6.5 км электр симларини янгилаш. | Хайрхуш МФЙдаги Пахтакор кўчасида 60 дона, Гулистон кўчасида 30 дона, Охунбобоев кўчасида 15 дона ҳамда Тинчлик кўчасида 15 дона янги бетон устунлари ўрнатиш Пахтакор кўчасида 2 дона трансформатор ўрнатиш | 400 млн.сўм | Республика бюджети ва “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент туман 3-сектор раҳбари, туман ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Иқтисодиёт ва молия бўлими, туман электр тармоқлари бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 3. | Ҳудудда табиий газ босимини яхшилаш | Паноб, Хайрхуш ва қатаған МФЙлари ҳудудидан ўтувчи 120 диаметрли 1.5 км газ қувурини янгисига алмаштириш. (реконструкция қилиш) | 300 млн.сўм | Республика бюджети ва “Ҳудудгазтаъминот” АЖ маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент туман 3-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Иқтисодиёт ва молия бўлими, туман газтаъминоти бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 4. | Ижтимоий соҳа муассасаларидаги 4 та қозонларини янгилаш. | - 1 та мактабгача таълим (9-сонли,) муассасасида; - 1 та умумтаълим мактаби (25-сонли) муассасаси ДХШ асосида қозон ўрнатиш, қозонхоналарни ва иссиқлик тармоқларини таъмирлаш, - 2 та 9-сон оилавий поликлиникада қозонларни янгилаш | 800 млн.сўм | Республика бюджети ва ташаббускор тадбиркорлар маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент туман 3-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Иқтисодиёт ва молия бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 5. | Куз-қиш мавсуми учун аҳолига 20 тонна ва ижтимоий соҳага 70 тонна кўмир етказиб бериш. | 1. 2023-2024 йиллар куз-қиш мавсуми учун МФЙдаги Охунбобоев кўчасидаги 24 та ахоли хонадонларига 20 тонна кўмир етказиб бериш. 2. 1 та мактабгача таълим (20 тонна), 1 та мактаб (30 тонна) ва 1 та соғлиқни сақлаш (20 тонна) муассасаларида 2023-2024 йиллар куз-қиш мавсуми учун жами 70 тонна кўмир ажратиш. | 100 млн.сўм | Аҳоли маблағлари ҳисобидан Республика бюджети ва ташаббускор тадбиркорлар маблағлари ҳисобидан (ДХШ асосида) | 2023 йил ноябр | Вобкент туман 3-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Иқтисодиёт ва молия бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 6. | Махалладаги 643 та хонадондан 64 тасини фасадини таъмирлаш. | Хайрхуш МФЙдаги Пахтакор кўчасида 16 та, Гулистон кўчасида 5 та, Охунбобоев кўчасида 17 та ҳамда Тинчлик кўчасида 8 та, Мустақиллик кўчасида 12 та, Ўрикзор кўчасида 6 та хонадон фасадларини таъмирлаш; | 65 млн.сўм | Аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент туман 3-сектор раҳбари, туман ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 7. | Аҳолига қулайлик яратиш мақсадида 120 дона қуёш панелли чироқларини ўрнатиш; | Хайрхуш МФЙдаги Пахтакор кўчасида 60 дона, Гулистон кўчасида 30 дона, Охунбобоев кўчасида 15 дона ҳамда Тинчлик кўчасида 15 дона қуёш панелли чироқларини ўрнатиш; | 170 млн.сўм | Маҳаллий бюджет, ташкилотлар ва аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 3-сектор раҳбари, туман ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, туман йўллардан фойдаланиш бўлими, туман ободонлаштириш бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 8. | Маҳалла ҳудудидаги 9-сонли мактабгача таълим муассасасида қўшимча бино қуриш ва мавжуд биноларни мукаммал таъмирлаш | 9-сонли мактабгача таълим муассасасида қамров 90 ўринли бўлиб, ҳозирги кунда 150 нафардан ортиқ тарбияланувчи мавжуд бўлиб, 60 ўринли қўшимча бино қуриш ва мукаммал таъмирлаш ишларини амалга оишириш керак. | 1 000 млн.сўм | Республика бюджети ва маҳаллий бюджет ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 3-сектор раҳбари, туман ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги бўлими, Иқтисодиёт ва молия бўлими, Мактабгача ва мактаб таълими бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| Маҳаллани ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Махалла ҳудудидаги 643 та хонадонлардаги томорқаларни суғориш суви билан таъминлаш мақсадида 4 та артезан тик қудуқлари ўрнатиш, 4 км ариқларни тозалаш. | 1. МФЙдаги Ўрикзор, Гулистон, Мустақиллик кўчаларидаги 95.2 гектар аҳоли томорқадан самарали фойдаланиш мақсадида артезан тик қудуқлари қазиш орқали сув таъминотини яхшилаш. Охунбобоев ҳамда Пахтакор кўчаларидан ўтувчи 4 км ариқларни тозалаш. | 480 млн.сўм | Фермер, деҳқон хўжаликлари, томорқа ер эгалари аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 3-сектор раҳбари, Фермер, деҳқон хўжаликлари, томорқа ер эгалари туман Кенгаши, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 10. | 64 та хонадонларни ташқи деворларини таъмирлаш, 218 та хонадонлар олдини ободонлаштириш. | 1. 64 та якка тартибдаги хонадонларнинг фасад қисмини таъмирлаш ишларини олиб бориш. 2. 3 та ижтимоий ҳимояга муҳтож бўлган (боқувчисини йўқотган, камбағал, ногирон ва ҳ.к) оилаларнинг уйларини, шу жумладан ёрдамчи хўжалик биноларини (ҳожатхона, тандирхона, молхона, товуқхона кабиларни) қуриш ва таъмирлаш. | 10 млн.сўм | Маҳаллий бюджет, ташкилотлар ва аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 3-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 11. | Хайрхуш МФЙ ҳудудини ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишларини ташкиллаштириш. | 1. Хайрхуш МФЙдаги Пахтакор, Гулистон, Охунбобоев ҳамда Тинчлик кўчаларида 3000 та манзарали, 2000 та мевали кўчат ва қаламчалар ўтказиш, 1000 та дарахтларни оқлаш. 2. Ҳар бир хонадон ва кўчани ободонлаштириш, кўкалам-зорлаштириш мақсадида маҳалла аҳолисини жалб этган ҳолда ҳар ойда “Ҳашар” тадбирларини ўтказиш. | 20 млн.сўм | Аҳоли маблағлари ҳисобидан | Доимий Ҳар ойнинг учинчи якшанбаси | Вобкент тумани 3-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг қурилиш ҳамда қишлоқ хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| Аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Маҳаллалардаги 20 нафар ишсизларни доимий иш жойларига жойлаштириш. | 1. Ишлаш истаги бўлган 12 нафар ишсиз фуқароларни ҳудуддаги доимий бўш (вакант) иш ўринларига ишга жойлаштириш. 2. Янгидан ишга тушган ва йил якунига қадар ишга тушадиган инвестисия лойиҳаларига 8 нафар ишсизларни ишга жойлаштириш. | - | Корхона ва ташкилотлар маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 3-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг иқтисодиёт ҳамда инвестисия масалалари бўйича ўринбосарлари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 13. | Ёшлар билан ишлаш, 3 нафар ишсизлар, 18 нафар мактаб битирувчиларини (олий таълим билан қамраб олинмаган қисми) касб-ҳунар ва тадбиркорликка ўқитиш. | 1. Маҳалллардаги фаол ёшларни аниқлаш ва улар атрофида “Маҳалла фаол ёшлари” гуруҳларини шакллантириш. 2. Ёшларни бир ғоя атрофида бирлаштириш, улар билан доимий мулоқот ўрнатиш мақсадида “Маҳалла ёшлари - Сектор раҳбари” телеграмм каналини ташкил қилиш ва у орқали ёшлар муаммоларини аниқлаш ва ижобий ҳал этиш тизимини жорий қилиш. 3. Махалла ёшлари иштирокида “Беш ташаббус” дастури доирасида кенг қамровли тадбирлар ташкил этиш. | 150 млн.сўм | Бандликка кўмаклашиш жамғармаси маблағлари, “Ёшлар жамғарма”си ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 3-сектор раҳбари, туман ҳокимининг биринчи ўринбосари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, Савдо-саноат палатаси туман бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ёшлар етакчилари |
| 14. | Тадбиркорлик ва ўзини ўзи банд қилиш истагидаги 86 нафар фуқароларга имтиёзли кредит ажратиш. | 1. Аҳоли орасида тадбиркорликни хусусан оилавий тадбиркорликни ривожлантириш бўйича тарғибот ишларини амалга ошириш. 2. “Ҳар бир оила тадбиркор”, “Ёшлар келажагимиз” дастурлари, “Ҳунармандчиликни ривожлантириш”, Бандликка кўмаклашиш жамғармаси, Хотин-қизлар ва оилани қўллаб-қувватлаш жамоат фонди ҳамда маҳаллий ҳокимликлар ҳузуридаги жамғармалар ҳисобидан фуқарога кредит олишда ёрдам кўрсатиш. Жумладан, балиқ етиштириш, асаларичилик, иссиқхона ташкил этиш, тикувчилик, чорвачилик ва паррандачилик бўйича фуқароларга амалий ёрдам кўрсатиш. | 2000 млн.сўм | Тижорат банки кредитлари, жамғармалар маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 3-сектор раҳбари, туман ҳокимининг биринчи ўринбосари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, тижорат банклари, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ҳоким ёрдамчилари |
| 15. | “Темир дафтар”, “Аёллар дафтари” ва “Ёшлар дафтари”га киритилган 93 нафар ишсизлар ва аҳолига тадбиркорликни бошлаш ёки ўзини ўзиб банд қилиш учун субсидия ва кредитлар ажратиш. | 1. Маҳаллаларда “Темир дафтар”, “Аёллар дафтари” ва “Ёшлар дафтари”га киритилган фуқаролар учун субсидия ва кредит ҳисобига иссиқхоналар қуриб бериш, тегишли мутахассисларни бириктириш орқали мини кластерларлар ташкил этиш воситасида маҳсулотни етиштиришдан уни сотишгача бўлган жараён бўйича доимий амалий-услубий кўмак бериш. 2. Иссиқхоналарда етиштирилган маҳсулотларни марказлаштирилган ҳолда харид қилиш ва сотиш тизими (бир маҳалла – бир маҳсулот тамойили)ни, жорий этиш, тумандаги мавжуд деҳқон бозорларида махсус жойлар ажратиш ҳамда махсулотларни сотиш ишларини тизимли ташкил этиш. 3. Мазкур дафтарларга киритилганларнинг эҳтиёж ва уй шароити, имконият ва салоҳиятини ўрганган ҳолда имтиёзли кредит ва субсидиялар асосида йирик ва майда шоҳли уй ҳайвонлари, паррандалар билан таъминлаш. 4. Дафтарларга киритилган ишсизларни касбга йўналтириш (сутни кайта ишлаш ва тикувчилик) бўйича ўқув курсларини ташкил этиш. | 250 млн.сўм | Бандлик жамғармаси, “Саҳоват ва кўмак”, “Ёшлар”, “Хотин-қизлар” жамғармалари маблағлари, тижорат банклари кредитлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 3-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг иқтисодий масалалар, ижтимоий масалалар ва хотин-қизлар масалалари бўйича ўринбосарлари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, тижорат банклари, маҳалла фуқаролар йиғини бешлиги |
| 16. | 62 нафар фуқароларга ижара асосида ер майдонлари олишда кўмаклашиш. | 1. МФЙда 62 нафар фуқароларга 18.6 гектар ер ажратишни таъминлаш. 2. Ер ажратилган фуқароларга ердан самарали фойдаланишларига кўмаклашиш. 3. “Бир маҳалла – бир маҳсулот” тамойили асосида ер майдонлари ажратилган фуқароларни кооперацияларга бириктириш. | **** | Аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 3-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг иқтисодиёт ҳамда қишлоқ хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари, Қишлоқ хўжалиги бўлими, Фермер, деҳқон хўжаликлари, томорқа ер эгалари туман Кенгаши, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ҳоким ёрдамчилари |
| 17. | Банд бўлмаган 12 нафар аҳолини 6 нафарини ҳунармандчилик, 4 нафарини касаначилик ва 2 нафарини ҳақ тўланадиган жамоат ишларига жалб этиш. | 1. МФЙда 6 та фуқароларни ҳунармандчилик фаолиятини бошлашига кўмаклашиш. 2. 4 нафарини худуддаги фермер хужаликларига ишга жойлаштириш. 3.2 нафар фуқароларни жамоат ишларига жалб қилиш. | **** | Ташаббускорлар ва аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 3-сектор раҳбари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ҳоким ёрдамчилари |
| Иқтисодий ривожлантириш |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Тадбиркорлик йўналишида 12 та кичик ишлаб чиқариш микролойиҳани ишга тушириш. | - Лойиҳа (автомашиналарга техник хизмат кўрсатиш, профил ишлаб чиқариш, тикувчилик фаолияти, ҳунармандчилик фаолияти) ташаббускорлари билан учаршувлар ўтказиш уларни муаммоларини ўрганиб бартараф этиш. | 1500 млн.сўм | Ташаббускор маблағи, тижорат банклари кредити ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 3-сектор раҳбари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, Инвестисиялар, саноат ва савдо бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ҳоким ёрдамчилари |
| 19. | Микромарказлар ташкил этиш. | - Махалла ҳудудида хизмат кўрсатиш (мебел цехи, сартарашхона) йўналишда микромарказлар ташкил этиш. | 1000 млн.сўм | Ташаббускор маблағи, тижорат банки кредити | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 3-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг иқтисодиёт ҳамда инвестисиялар бўйича ўринбосари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ҳоким ёрдамчилари |
| 20. | Махалла ҳудудидаги бўш турган ер майдонини ауцион савдоларига чиқариш. | 1. Маҳаллий ҳокимлик заҳирасидаги бўш турган Мустақиллик кўчасидаги 8 сотих ердан мақсадли фойдаланиш бўйича лойиҳа таклифини ишлаб чиқиш. 2. Келишилган жойларни ауционга чиқариш орқали тадбиркорлик фаолиятини ташкил этиш чораларини кўриш. |  | Ташаббускорлар маблағи, тижорат банклари кредити ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 3-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг биринчи ўринбосари, Кадастр агентлиги туман бўлими, Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ҳоким ёрдамчилари |
| 21. | Норасмий фаолият кўрсатаётган якка тартибдаги тадбиркор рўйхатидан ўтказиш. | - Норасмий фаолият кўрсатаётган тадбирларни аниқлаш ва белгиланган тартибда уларни фаолиятини қонунийлаштиришга кўмаклашиш. | - | - | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 3-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг биринчи ўринбосари, туман давлат солиқ инспекцияси, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ҳоким ёрдамчилари |
| 22. | Томорқадан самарали фойдаланиш мақсадида 112 та аҳоли хонадонларидаги томорқаларда даромадли экинлар экишни йўлга қўйиш. | 1. Шахсий томорқада чорвачилик, паррандачилик, асаларичилик, балиқчиликни ривожлантириш чораларини кўриш. 2. Томорқадан самарали фойдаланиш имкони чекланган томорқа ер эгаларига кўмаклашувчи ташаббускор фермер хўжаликларини бириктириш. | 100 млн.сўм | Ташаббускорлар, аҳоли маблағлари, тижорат банклари кредити ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 3-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг иқтисодиёт ҳамда қишлоқ хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари, Фермер, деҳқон хўжалиги ва томорқа ер эгалари туман кенгаши, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ҳоким ёрдамчилари |
| 23. | 1 та тадбиркорлик субъектларини “20 минг тадбиркор – 500 минг малакали мутахассис” дастурига жалб этиш. | - Дастур доирасида бериладиган имтиёз ва преференсияларни тадбиркорлик субъектларига етказиш. - Дастурга киритиш истагини билдирган Жахонгир Севара Самира файз МЧЖ билан ҳамкорлик шартномаси тузиш - Тадбиркорлар томонидан тузилган ҳамкорлик шартномаси бўйича 58 нафар ишсиз фуқароларни ишга жойлаштириш. |  | Ташаббучкор тадбиркорлар маблағлари, тижорат банклари кредити ҳисобидагн | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 3-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг биринчи ўринбосари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ҳоким ёрдамчилари |
| 24. | МФЙ ҳудудидаги захирага қайтарилган ерларга деҳқон хўжаликларини ташкил этиш. | 1. Маҳаллий ҳокимлик заҳирасида бўлган ер майдонларини аҳолига ажратиш орқали деҳқон хўжаликлари ташкил этиш ҳамда фуқароларни бандлигини таъминлаш ва даромадини ошириш. |  | Маҳаллий бюджет, корхона ва ташкилотлар ҳамда аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 3-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг иқтисодиёт ҳамда қишлоқ хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, Кадастр агентлиги туман бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ҳоким ёрдамчилари |
| Ижтимоий ривожлантириш |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Олий ва ўрта махсус таълим муассасаларида таълим олаётган 15 нафар хотин-қизларга тўлов контрактларини тўлашда молиявий кўмаклашиш. | Республика ҳудудидаги Олий таълим муассасаларига ўқишга қабул қилинган, “Аёллар дафтари”даги хотин-қизларга ва уларнинг олий таълим муассасасида таҳсил олаётган икки нафар фарзандларининг бир нафарига тўлов контракт суммасининг БҲМ миқдорининг 15 бараваридан ошмаган ҳолда моддий ёрдам ажратиш бўйича тегишли чоралар кўриш. | 62.5 млн.сўм | Республика ва маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 3-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг иқтисодиёт, ижтимоий ҳамда ҳотин-қизлар масалалари бўйича ўринбосарлари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, Иқтисодиёт ва молия бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Хотин-қизлар фаоллари |
| 26. | Боқувчисини йўқотган ёлғиз оналарнинг 3 нафар фарзандларини боғчаларга жойлаштириш ва тўлов бадалидан озод қилиш. | МФЙда боқувчисини йўқотган Тошева Зайнура, Аминова Лайло ҳамда Сохибова Зуболарнинг фарзандларини боғчага жойлаштириш ва уларни тўлов бадалидан озод қилиш чораларини кўриш. | - | Республика ва маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 3-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг ижтимоий ҳамда хотин-қизлар масалалари бўйича ўринбосари, Мактабгача ва мактаб таълими бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Хотин-қизлар фаоллари |
| 27. | Тиббий ёрдамга муҳтож 8 нафар фуқароларни стасионар ва амбулатор даволаниши ҳамда дори-дармон билан таъминланишга кўмаклашиш. | МФЙда 8 нафар, тиббий ёрдамга муҳтож фуқароларни стасионар ва амбулатор даволаниши ҳамда дори-дармон билан таъминланишини ташкиллаш. | - | Республика ва маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан | 2023 йил ва 2024 йил давомида | Вобкент тумани 3-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг ижтимоий масалалар бўйича ўринбосари, Туман тиббиёт бирлашмаси, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 28. | Эҳтиёжманд хотин-қизларнинг турар жойларини таъмирлашга кўмаклашиш. | 1.МФЙда яшовчи эҳтиёжманд ёлғиз аёллар Хомидова Хулкар, Сойибова Зебо ҳамда Зиёева Раъноларнинг уй-жойларини таъмирлашга ёрдам бериш ва зарур уй-рўзғор анжомларини сотиб олишларига кўмаклашиш. | **** | Ташаббускорлар, корхона ва ташкилотлар ҳомийлик маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 3-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг хотин-қизлар ҳамда қурилиш масалалари бўйича ўринбосарлари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Хотин-қизлар фаоллари |
| 29. | Махалла ҳудудидаги аҳолини бўш вақтини мазмунли ўтказиш мақсадида маданий-маърифий, соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш борасида спорт ва бошқа тадбирларни ташкил этиш. | 1. Аҳолини бўш вақтини мазмунли ўтказиш мақсадида махаллада бириктирилган ҳар ойда камида бир маротаба турли маданий ва маърифий тадбирлар ўтказиш. 2. Нафақадаги шифокорлар, спорт усталари, ўқитувчи ва зиёлилардан иборат соғлом турмуш тарзи тарғиботига кўмаклашувчи кўнгиллилар гуруҳларини тузиш. Улар томонидан кенг тарғибот ишларини олиб бориш. 3. Кўчалар ўртасида турли спорт мусобақаларини (футбол, волейбол, шахмат, шашка ва бошқа) ташкил этиш. | 50 млн.сўм | Ҳомийлар маблағлари ҳисобидан Тадбиркорлар ва ҳомийлик маблағлари ҳисобидан | Ҳар ойда камида бир маротаба Доимий Ҳар ойда камида бир маротаба | Вобкент тумани 3-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг ижтимоий масалалар бўйича ўринбосари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, туман Маданият бўлими, Спорт бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ёшлар етакчилар, Хотин-қизлар фаоллари |
| 30. | Маҳаллада “Маънавият соатлари”, “Ҳуқуқий билимлар”, “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси”, “Ёнғин профилактикаси” ва “Йўл ҳаракати хавфсизлиги тарғиботи” кунлари тизимли ўтказиб борилишини ташкил этиш. | 1. Жиноятчилик ошган маҳаллаларда нуроний кексаларни жалб этиб, маънавий-маърифий тадбирлар ташкил этиш, ёшлар билан индивидуал ёндашган ҳолда суҳбатлар ўтказиш. 2. “Ёнғин профилактикаси” ва “Йўл ҳаракати хавфсизлиги тарғиботи” кунларида тегишли мутахассисларни жалб этган ҳолда аҳоли ўртасида тарғибот ишлари ва давра суҳбатлари ташкил этиш. | - | - | Ҳар ҳафтанинг пайшанба куни | Вобкент тумани 3-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг тегишли ўринбосарлари, Туман ички ишлар бўлими, Адлия бўлими, Маънавият бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, профилактика инспекторлари, Ёшлар етакчилари |