Вобкент туманининг 4-сектори ҳудудидаги Кўлиодина МФЙни  ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, аҳолини даромадли меҳнат билан таъминлаш бўйича

ДАСТУРИ

| № | Ташаббус ва чора-тадбирлар номи | Амалга ошириш механизмлари | Молиялаштириш |  | Бажариш муддати | Масъул ижрочи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | жами ҳажми (млн.сўм) | шу жумладан манбаси |  |  |
| “Йўл харитаси” – Дастурни амалга ошириш бўйича кутилаётган натижалар: Таъмирланадиган ички йўллар (км) – 2,5 км; Бандлиги таъминланадиган фуқаролар - 31 нафар, шу жумладан: - “Аёллар дафтари”га ишсиз аёлларнинг бандлигини таъминлаш 16 нафар; - “Ёшлар дафтари” га киритилган ишсиз ёшларнинг бандлигини таъминлаш 8 нафар; - “Темир дафтар”га киритилган оила аъзоларининг бандлигини таъминлаш 1 нафар; - 2023/2024 ўқув йили битирувчиларининг бандлигини таъминлаш - 15 нафар; - Хорижга узоқ муддатга ишлашга кетган мигрантларни қайтариш ва уларнинг бандлигини таъминлаш - 21 нафар. |  |  |  |  |  |  |
| Коммунал ва ижтимоий инфратузилмани яхшилаш |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сектор ҳудудидаги Кўлиодина МФЙда 1,0 км ички йўлларни шағаллаштириш ва 2,5 км ички йўлларни асфальтлаш. | 1.МФЙдаги Кўлиодина ва Аробасозлар қишлоқларини 1,0 км, тупроқ қопламали йўлларни шағалаштириш. Шағаллаштириш ишларини тумандаги юк ташиш транспортларини жалб этиш орқали уларни ёқилғиси учун маблағ ажратган ҳолда, ҳашар усулида ҳудуддаги шағал карьерлари ҳисобидан амалга ошириш. 2. 2 та қишлоқда 2,5 км, ички кўчаларни асфальтлаш. Бунда, - 1,4 км йўлларни “ташаббусли бюджет” орқали; - 1,1 км йўлларни “Менинг йўлим” дастури орқали амалга ошириш. | 2 700 | “Ташаббусли бюджет” орқали; Республика ва маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 4-сектор раҳбари, туман ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, туман ободонлаштириш бўлими, туман йўллардан фойдаланиш бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 2. | Электр таъминотини яхшилаш мақсадида 15 дона бетон устунлари ўрнатиш ва 0,5 км электр симларини янгилаш. | 1. Маҳалла инфратузилмасини яхшилаш борасида қабул қилинган дастурлар орқали: - МФЙнинг Йўлбўлди ва Аробасозлар қишлоқларида эскирган сим ёғочлари ўрнига 15 дона бетон устунлари ўрнатиш; - МФЙда 0,5 км электр тармоғи тортиш ишларини амалга ошириш. | 30,0 | Республика бюджети ва “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ маблағлари ҳисобидан Республика ва маҳаллий бюджет ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 4-сектор раҳбари, туман ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Иқтисодиёт ва молия бўлими, туман электр тармоқлари бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 3. | Кўлиодина МФЙ ҳудудидаги суюлтирилган газ истеъмолчиларига 20 дона қўшимча маиший газ балонлари етказиб бериш. | 1. Маҳалла инфратузилмасини яхшилаш борасида қабул қилинган дастурлар орқали: 1. Суюлтирилган газ истеъмолчиларига қўшимча равишда: 20 дона маиший газ балонлари етказиб бериш чораларини кўриш. | 20,0 | “Ҳудудгазтаъминот” АЖ маблағлари ҳисобидан “Ҳудудгазтаъминот” АЖ маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 4-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Иқтисодиёт ва молия бўлими, туман газтаъминоти бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 4. | Куз-қиш мавсуми учун аҳолига 81,0 тонна ва ижтимоий соҳага 65,0 тонна кўмир етказиб бериш. | 1. 2023-2024 йиллар куз-қиш мавсуми учун МФЙ ахоли хонадонларига 81,0 тонна кўмир етказиб бериш. 2. 12-сон МТТ та (10,0 тонна), 22- умумтаълим мактаб (45,0 тонна) ва Эшонлар ҚВП(10,0 тонна) муассасаларида 2023-2024 йиллар куз-қиш мавсуми учун жами 146,0 тонна кўмир жамғариш. | 102,0 43,8 | Аҳоли маблағлари ҳисобидан Республика бюджети ва ташаббускор тадбиркорлар маблағлари ҳисобидан (ДХШ асосида) | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 4-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Иқтисодиёт ва молия бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 5. | Аҳолига қулайлик яратиш мақсадида 20 дона қуёш панелли ёритиш чироқлари ўрнатиш. | МФЙ ҳудудидаги Йўлбўлди ва Ниёзхўжа қишлоқларида 1 км узунликдаги кўчаларга 20,0 дона қуёш панелли ёритиш чироқлари ўрнатиш. | 28,0 | “Ташаббусли бюджет” орқали; | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 4-сектор раҳбари, туман ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, туман йўллардан фойдаланиш бўлими, туман ободонлаштириш бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
|  | Кўлиодина МФЙ ҳудудидаги 22-сон мактаб стадионини капитал таъмирлаш. | Кўлиодина МФЙдаги 22-мактаб стадионини капитал таъмирлаш ишларини амалга ошириш. | 500 | Республика бюджети ва маҳаллий бюджет ҳисобидан (бюджет параметри доирасида) Республика бюджети ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 4-сектор раҳбари, туман ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги бўлими, Иқтисодиёт ва молия бўлими, Мактабгача ва мактаб таълими бўлими, Соғлиқни сақлаш бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| Маҳаллани ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 102та хонадонлардаги томорқаларни суғориш суви билан таъминлаш, 5.7 км ариқларни тозалаш. | 1. Аҳоли хонадонларидаги 33 гектар томорқадан самарали фойдаланиш мақсадида сув таъминоти оғир қишлоқларга 2 та тик суғориш қудуқлари қазиш орқали сув таъминотини яхшилаш. 100 талик - 2 та қишлоқларда 5,7 км ариқларни тозалаш. | 15 | аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 4-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг қишлоқ хўжалиги масалалари бўйича ўринбосари, Фермер, деҳқон хўжаликлари, томорқа ер эгалари туман Кенгаши, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 7. | Кўлиодина МФЙ ҳудудидаги 7 та қишлоқлардан янгидан рўйхатдан ўтган 25 та хонадонлардан чиқиндиларини мунтазам равишда олиб чиқиб кетилишини ташкил этиш. | 1.Кўлиодина МФЙдаги қишлоқларда чиқиндиларни ташиш хизматини йўлга қўйиш учун махсус корхоналар билан шартнома тузиш ва чиқиндиларни олиб чиқиб кетиш ишларини йўлга қўйиш. 3. Аҳоли томонидан маиший чиқиндиларни тўплаш ва олиб чиқиб кетиш хизматлари учун мажбурий тўловларни ўз вақтида тўлаб борилишини таъминлаш. | 15 | Ташкилотлар ва аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 4-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Маиший чиқиндиларни тўплаш ва олиб чиқиб кетиш хизмати корхонаси, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 8. | Эхтиёжманд, ногиронлиги бор 6 та хонадонларни ташқи деворларини таъмирлаш, 52 та хонадонлар олдини ободонлаштириш. | 1. 1 та якка тартибдаги хонадонларнинг том қисмини, 5 та хонадонларни фасад қисмини таъмирлаш ишларини олиб бориш. 2. 2 та ижтимоий ҳимояга муҳтож бўлган (боқувчисини йўқотган, камбағал, ногирон ва ҳ.к) оилаларнинг уйларини, шу жумладан ёрдамчи хўжалик биноларини (ҳожатхона, тандирхона, молхона, товуқхона кабиларни) қуриш ва таъмирлаш. | 25 | ҳомийлар маблағи ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 4-сектор раҳбари, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 9. | Кўлиодина маҳалласи ҳудудида ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишларини ташкиллаштириш. | 1. 7 та қишлоқларда 120 та манзарали, 250 та мевали кўчат ва қаламчалар ўтказиш, 350 та дарахтларни оқлаш. 2. Ҳар бир хонадон ва кўчани ободонлаштириш, кўкалам-зорлаштириш мақсадида маҳалла аҳолисини жалб этган ҳолда ҳар ойда “Ҳашар” тадбирларини ўтказиш. | 21 | Ташкилотлар ва аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 4-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг қурилиш ҳамда қишлоқ хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| Аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Кўлиодина МФЙда 31 нафар ишсизларни доимий иш жойларига жойлаштириш. | 1. Ишлаш истаги бўлган 5 нафар ишсиз фуқароларни ҳудуддаги доимий бўш (вакант) иш ўринларига ишга жойлаштириш. 2.Фермер хўжалигида 8 нафар ишсизларни ишга жойлаштириш. 3. Ишлаб чиқариш мақсадида аукцион орқали олинган ер майдонлари ҳисобида 12 нафар ишсиз фуқароларни ишга жойлаштириш. 4. Тадбиркорлик қилиш мақсадида К-савдо орқали олинган 6 та ишсиз фуқароларни ишга жойлаштириш. |  | Корхона ва ташкилотлар маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 4-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг иқтисодиёт ҳамда инвестиция масалалари бўйича ўринбосарлари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 11. | Ёшлар билан ишлаш, 46 нафар ишсизлар, 4 нафар мактаб битирувчиларини (олий таълим билан қамраб олинмаган қисми) касб-ҳунар ва тадбиркорликка ўқитиш. | 1. Маҳаладаги фаол ёшларни аниқлаш ва улар атрофида “Маҳалла фаол ёшлари” гуруҳларини шакллантириш. 2. Ёшларни бир ғоя атрофида бирлаштириш, улар билан доимий мулоқот ўрнатиш мақсадида “Маҳалла ёшлари - Сектор раҳбари” телеграмм каналини ташкил қилиш ва у орқали ёшлар муаммоларини аниқлаш ва ижобий ҳал этиш тизимини жорий қилиш. 3. Қишлоқ ёшлари иштирокида “Бешта ташаббус” дастури доирасида кенг қамровли тадбирлар ташкил этиш. 4. Касб-ҳунарга ўқиш истагида бўлган 4 нафар ёшларни тадбиркорлик марказларида касбга ўқитишни ташкил қилиш. 5. Тадбиркорликни бошлаш учун кредит олиш истагида бўлган ишсиз 5 нафар ёшларга кредит олишларига ёрдам кўрсатиш. | 150 | Ёшлар жамғармаси ҳисобидан Бандликка кўмаклашиш жамғармаси маблағлари, тижорат банки кредитлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 4-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг биринчи ўринбосари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, Савдо-саноат палатаси туман бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, Ёшлар етакчилари |
| 12. | Тадбиркорлик ва ўзини ўзи банд қилиш истагидаги 22 нафар фуқароларга имтиёзли кредит ажратиш. | 1. Аҳоли орасида тадбиркорликни хусусан оилавий тадбиркорликни ривожлантириш бўйича тарғибот ишларини амалга ошириш. 2. “Ҳар бир оила тадбиркор”, “Ёшлар келажагимиз” дастурлари, “Ҳунармандчиликни ривожлантириш”, Бандликка кўмаклашиш жамғармаси, Хотин-қизлар ва оилани қўллаб-қувватлаш жамоат фонди ҳамда маҳаллий ҳокимликлар ҳузуридаги жамғармалар ҳисобидан фуқарога кредит олишда ёрдам кўрсатиш. Жумладан, балиқ етиштириш, асаларичилик, иссиқхона ташкил этиш, тикувчилик, чорвачилик ва паррандачилик бўйича фуқароларга амалий ёрдам кўрсатиш. | 570 млн.сўм | Тижорат банки кредитлари, жамғармалар маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 4-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг биринчи ўринбосари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, тижорат банклари, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ҳоким ёрдамчиси |
| 13. | “Темир дафтар”, “Аёллар дафтари” ва “Ёшлар дафтари”га киритилган 41 нафар ишсизлар ва аҳолига тадбиркорликни бошлаш ёки ўзини ўзиб банд қилиш учун субсидия ва кредитлар ажратиш. | 1. Маҳаллаларда “Темир дафтар”, “Аёллар дафтари” ва “Ёшлар дафтари”га киритилган фуқаролар учун субсидия ва кредит ҳисобига иссиқхоналар қуриб бериш, тегишли мутахассисларни бириктириш орқали мини кластерларлар ташкил этиш воситасида маҳсулотни етиштиришдан уни сотишгача бўлган жараён бўйича доимий амалий-услубий кўмак бериш. 2. Иссиқхоналарда етиштирилган маҳсулотларни марказлаштирилган ҳолда харид қилиш ва сотиш тизими (бир маҳалла – бир маҳсулот тамойили)ни, жорий этиш, тумандаги мавжуд деҳқон бозорларида махсус жойлар ажратиш ҳамда махсулотларни сотиш ишларини тизимли ташкил этиш. 3. Мазкур дафтарларга киритилганларнинг эҳтиёж ва уй шароити, имконият ва салоҳиятини ўрганган ҳолда имтиёзли кредит ва субсидиялар асосида йирик ва майда шоҳли уй ҳайвонлари, паррандалар билан таъминлаш. 4. Дафтарларга киритилган ишсизларни касбга йўналтириш (сут,тикувчилик,пишириқ,компютер саводхонлиги ва бошқалар) бўйича ўқув курсларини ташкил этиш. | 20 | Бандлик жамғармаси, “Саҳоват ва кўмак”, “Ёшлар”, “Хотин-қизлар” жамғармалари маблағлари, тижорат банклари кредитлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 4-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг иқтисодий масалалар, ижтимоий масалалар ва хотин-қизлар масалалари бўйича ўринбосарлари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, тижорат банклари, маҳалла фуқаролар йиғини бешлиги |
| 14. | 45 нафар фуқароларга ижара асосида ер майдонлари олишда кўмаклашиш. | 1. МФЙда фуқароларга ер ажратишни таъминлаш. 2. Ер ажратилган фуқароларга ердан самарали фойдаланишларига кўмаклашиш. 3. “Бир маҳалла – бир маҳсулот” тамойили асосида ер майдонлари ажратилган фуқароларни кооперацияларга бириктириш. | **** | Аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 4-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг иқтисодиёт ҳамда қишлоқ хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари, Қишлоқ хўжалиги бўлими, Фермер, деҳқон хўжаликлари, томорқа ер эгалари туман Кенгаши, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ҳоким ёрдамчиси |
| 15. | Банд бўлмаган 3 нафар аҳолини ҳунармандчилик, 42 нафарини касаначилик ва 2 нафарини ҳақ тўланадиган жамоат ишларига жалб этиш. | 1.Кўлиодина МФЙ Йўлбўлди қишлоғида 3 та фуқароларни ҳунармандчилик фаолиятини бошлашларига кўмаклашиш. 2. 42 нафар фуқароларни АШ МИР МИЛК МЧЖга касаначи асосида, 8 нафар фуқароларни "НУРЛИ АБДУЛЛОҲ БАРАКА" МЧЖга ишга жойлаштириш. 3. 2 нафар фуқароларни жамоат ишларига жалб қилиш. | **** | Ташаббускорлар ва аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 4-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг биринчи ўринбосари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раислари, Ҳоким ёрдамчиси |
| Иқтисодий ривожлантириш |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Тадбиркорлик йўналишида 12 та кичик ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш микролойиҳаларини ишга тушириш. | - Саноат йўналишида Ниёзхўжа қишлоғида 12 та, лойиҳани ишга тушириш. - Лойиҳа ташаббускорлари билан учаршувлар ўтказиш уларни муаммоларини ўрганиб бартараф этиш. | 300 | Ташаббускор маблағи, тижорат банклари кредити ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 4-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг инвестициялар бўйича ўринбосари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, Инвестициялар, саноат ва савдо бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ҳоким ёрдамчиси |
| 18. | Кўлиодина МФЙ марказида хизмат кўрсатиш объектларини ишга тушириш. | Кўлиодина МФЙ марказида хизмат кўрсатиш объектларини ишга тушириш. | 200 | Аҳоли маблағи, тижорат банки кредити ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 4-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг биринчи ўринбосари, Иқтисодиёт ва молия бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ҳоким ёрдамчиси |
| 19. | Сектор ҳудудидаги Кўлиодина маҳалласида бўш турган ва 0,4 гектар ер майдонларини аукцион савдоларига чиқариш. | 1. Маҳаллий ҳокимлик заҳирасидаги бўш турган ерлардан мақсадли фойдаланиш бўйича лойиҳа таклифини ишлаб чиқиш. 2. Бўш ер майдонларини “Y-erelektron” ААТ платформасига тегишли ташкилотлар билан келишиш учун жойлаштириш. 3. Келишилган жойларни аукционга чиқариш орқали тадбиркорлик фаолиятини ташкил этиш чораларини кўриш. |  | Ташаббускорлар маблағи, тижорат банклари кредити ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 4-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг биринчи ўринбосари, Кадастр агентлиги туман бўлими, Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ҳоким ёрдамчиси |
| 20. | Фаолият кўрсатмаётган 1 та тадбиркорлик субъектлари фаолиятини тиклаш ҳамда 2 та кам қувватда ишлаётган корхоналар фаолиятини жонлантириш. | 1. Фаолият кўрсатмаётган 1 та субъектлар билан учрашиш ва уларни муаммоларини аниқлаш, фаолиятини тиклаш бўйича масъуллар билан биргаликда амалий кўмак бериш. 2. Кам қувватда ишлаётган 2 та корхоналар фаолиятини бирма-бир таҳлил қилиш, улар фаолиятида юзага келган муаммоларни бартараф этиш орқали тўла қувватга олиб чиқиш. |  | Ташаббускорлар маблағи, тижорат банклари кредити ҳисобидан | 2023-2024 йил давомида | Вобкент тумани 4-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг биринчи ўринбосари, туман солиқ инспекцияси, Савдо-саноат палатаси туман бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ҳоким ёрдамчиси |
| 21. | Норасмий фаолият кўрсатаётган якка тартибдаги тадбиркор, кичик корхона ва микрофирмаларни давлат рўйхатидан ўтказиш. | - Секторга бириктирилган масъул ташкилот вакилларидан иборат ишчи гуруҳларни тузиш. - Норасмий фаолият кўрсатаётган тадбирларни аниқлаш ва белгиланган тартибда уларни фаолиятини қонунийлаштиришга кўмаклашиш. | - | - | 2023-2024 йил давомида | Вобкент тумани 4-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг биринчи ўринбосари, туман давлат солиқ инспекцияси, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ҳоким ёрдамчиси |
| 22. | Томорқадан самарали фойдаланиш мақсадида 435 та аҳоли хонадонларидаги томорқаларда даромадли экинлар экишни йўлга қўйиш. | 1. МФЙдаги 7 та қишлоқларда уйма-уй аҳолига томорқадан самарали фойдаланиш бўйича тарғибот ишларини олиб бориш орқали 2-3 марта ҳосил олишни йўлга қўйиш. 2. Шахсий томорқада чорвачилик, паррандачилик, асаларичилик, қуёнчилик, балиқчиликни ривожлантириш чораларини кўриш. 3. Томорқадан самарали фойдаланиш имкони чекланган томорқа ер эгаларига кўмаклашувчи ташаббускор фермер хўжаликларини бириктириш. | 45 | Ташаббускорлар, аҳоли маблағлари, тижорат банклари кредити ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 4-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг иқтисодиёт ҳамда қишлоқ хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари, Фермер, деҳқон хўжалиги ва томорқа ер эгалари туман кенгаши, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ҳоким ёрдамчиси |
| 23. | Сектор ҳудудидаги 21 гектар захирага қайтарилган ёки 1 гектар янги ўзлаштирилган ер-майдонларида деҳқон хўжаликларини ташкил этиш. | 1. Маҳаллий ҳокимлик заҳирасида бўлган ер майдонларини аҳолига ажратиш орқали деҳқон хўжаликлари ташкил этиш ҳамда фуқароларни бандлигини таъминлаш. 2. Сектор ҳудудида 1 гектар ер майдонларини ўзлаштириш, ишсиз ҳамда миграциядан қайтиб келган фуқароларга деҳқон хўжалиги ташкил этиш учун бириктириб бериш. |  | Маҳаллий бюджет, корхона ва ташкилотлар ҳамда аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 4-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг иқтисодиёт ҳамда қишлоқ хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, Кадастр агентлиги туман бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Ҳоким ёрдамчиси |
| Ижтимоий ривожлантириш |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Олий ва ўрта махсус таълим муассасаларида таълим олаётган хотин-қизларга тўлов контрактларини тўлашда молиявий кўмаклашиш. | Республика ҳудудидаги Олий таълим муассасаларига ўқишга қабул қилинган, “Аёллар дафтари”даги хотин-қизларга ва уларнинг олий таълим муассасасида таҳсил олаётган икки нафар фарзандларининг бир нафарига тўлов контракт суммасининг БҲМ миқдорининг 15 бараваридан ошмаган ҳолда моддий ёрдам ажратиш бўйича тегишли чоралар кўриш. | 19,2 | Республика ва маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 4-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг иқтисодиёт, ижтимоий ҳамда ҳотин-қизлар масалалари бўйича ўринбосарлари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, Иқтисодиёт ва молия бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, Хотин-қизлар фаоллари |
| 25. | Эҳтиёжманд оилалар фарзандларини боғчаларга жойлаштириш ва тўлов бадалидан озод қилиш. | Кўлиодина МФЙда эҳтиёжманд оилалар фарзандларини боғчага жойлаштириш ва уларни тўлов бадалидан озод қилиш чораларини кўриш. | - | Ҳомийлар маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 4-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг ижтимоий ҳамда хотин-қизлар масалалари бўйича ўринбосари, Мактабгача ва мактаб таълими бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Хотин-қизлар фаоли |
| 26. | Тиббий ёрдамга муҳтож фуқароларни стационар ва амбулатор даволаниши ҳамда дори-дармон билан таъминланишга кўмаклашиш. | Кўлиодина МФЙда яшовчи 25 нафар, тиббий ёрдамга муҳтож фуқароларни стационар ва амбулатор даволаниши ҳамда дори-дармон билан таъминланишини ташкиллаш. | 8 | Республика ва маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 4-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг ижтимоий масалалар бўйича ўринбосари, Туман тиббиёт бирлашмаси, маҳалла фуқаролар йиғини раиси |
| 27. | Эҳтиёжманд хотин-қизларнинг турар жойларини таъмирлашга кўмаклашиш. | Кўлиодина МФЙда эҳтиёжманд аёлларнининг 2 нафарини уй-жойларини таъмирлашга ёрдам бериш ва зарур уй-рўзғор анжомларини сотиб олишларига кўмаклашиш. | 18,0 | Ташаббускорлар, корхона ва ташкилотлар ҳомийлик маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 4-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг хотин-қизлар ҳамда қурилиш масалалари бўйича ўринбосарлари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, Хотин-қизлар фаоллари |
| 28. | Сектор ҳудудидаги Кўлиодина маҳалласида аҳолини бўш вақтини мазмунли ўтказиш мақсадида 5 та маданий-маърифий, соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш борасида 7 та спорт ва бошқа тадбирларни ташкил этиш. | 1. Аҳолини бўш вақтини мазмунли ўтказиш мақсадида секторга бириктирилган Кўлиодина маҳалласида ҳар ойда камида бир маротаба турли маданий ва маърифий тадбирлар ўтказиш. 2. Нафақадаги шифокорлар, спорт усталари, ўқитувчи ва зиёлилардан иборат соғлом турмуш тарзи тарғиботига кўмаклашувчи кўнгиллилар гуруҳларини тузиш. Улар томонидан кенг тарғибот ишларини олиб бориш. 3. Сектор ҳудудидаги Кўлиодина маҳаллар ўртасида турли спорт мусобақаларини (футбол, волейбол, шахмат, шашка ва бошқа) ташкил этиш. |  | Корхона ва ташкилотлар маблағлари ҳисобидан Тадбиркорлар ва ҳомийлик маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 4-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг ижтимоий масалалар бўйича ўринбосари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, туман Маданият бўлими, Спорт бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, Ёшлар етакчиси, Хотин-қизлар фаоллари |
| 29. | Кўлиодина маҳалласида “Маънавият соатлари”, “Ҳуқуқий билимлар”, “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси”, “Ёнғин профилактикаси” ва “Йўл ҳаракати хавфсизлиги тарғиботи” кунлари тизимли ўтказиб борилишини ташкил этиш. | 1. МФЙ да жиноятчилик ошганлиги сабабли нуроний кексаларни жалб этиб, маънавий-маърифий тадбирлар ташкил этиш, ёшлар билан индивидуал ёндашган ҳолда суҳбатлар ўтказиш. 2. “Ёнғин профилактикаси” ва “Йўл ҳаракати хавфсизлиги тарғиботи” кунларида тегишли мутахассисларни жалб этган ҳолда аҳоли ўртасида тарғибот ишлари ва давра суҳбатлари ташкил этиш. | **** | Корхона ва ташкилотлар маблағлари ҳисобидан | 2024 йил давомида | Вобкент тумани 4-сектор раҳбари, Вобкент тумани ҳокимининг тегишли ўринбосарлари, Туман ички ишлар бўлими, Адлия бўлими, Маънавият бўлими, маҳалла фуқаролар йиғини раислари, профилактика инспекторлари, Ёшлар етакчиси |